## Detalhamento alterado
Detalhamento das Iniciativas Estratégicas - Ciclo 2021-2026 do Plano Estratégico Institucional (PEI) do TRE-BA
ORDEM | TIPO DE INICIATIVA | IDENTIFICAÇÃO | ENTREGAS PREVISTAS/ATIVIDADES | ORÇAMENTO PLANEJADO (R$) | ORÇAMENTO EXECUTADO (R$) | DATA INÍCIO PLANEJADO | DATA TÉRMINO PLANEJADO | DATA INÍCIO EXECUTADO | DATA TÉRMINO EXECUTADO | % EXECUTADO | ESTÁGIO DA INICIATIVA | UNIDADE RESPONSÁVEL | PROCESSO SEI DE ACOMPANHAMENTO
1 | Programa | pgr1. - Educação Continuada em Gestão de Riscos e de Processos (substituída por indicador) |  |  |  | 2022-01-10 | 2026-12-18 |  |  |  | Cancelado |  | 0001851-20.2022.6.05.8000
2 | Programa | pgr2. - Evolução da Maturidade dos Processos (substituída por indicador) |  |  |  | 2022-01-10 | 2026-12-18 |  |  |  | Cancelado |  | 0001853-87.2022.6.05.8000
3 | Programa | pgr3. - Melhoria e Adequação das Condições de Segurança do Trabalho no TRE-BA (Refere-se à execução dos projetos: p13. e p14.) | Condições ergonômicas adequadas à realização do trabalho remoto ou presencial | 524794.01 | 479700.25 | 2024-01-08 | 2026-12-18 | 2024-07-01 |  | 48.9% | Execução | SGP/COASA SGA SGS | 0000034-18.2022.6.05.8000
Infraestrutura das instalações do TRE-BA melhoradas
4 | Programa | pgr4. - Racionalização de Gastos do TRE-BA (Refere-se à execução dos projetos: p15. e p16.) | Implementação de medidas com vistas à ampliação da instalação de usinas fotovoltaicas nos imóveis vinculados ao TRE/BA | 0 | 0 | 2022-01-10 | 2026-12-18 | 2024-07-01 |  | 100% | Execução* | SGS/COMANP | 0001864-19.2022.6.05.8000
Implementação de medidas com vistas à ampliação da capacidade de captação e utilização de água de chuva nos imóveis vinculados ao TRE/BA
5 | Programa | pgr5. - Qualificação do Plano, Orçamento e Gasto - PROQUALI (Refere-se à execução dos projetos: p9, p10, p11 e p12.) | p9. Projeto Qualificação do Planejamento e Execução do Orçamento - vinculado ao PROQUALI | 109440 | 0 | 2022-01-10 | 2024-12-19 | 2021-04-01 |  | 85.2% | Execução | SOF/COGEORC | 0050855-31.2019.6.05.8000
p10. Projeto Ciclo de Oficinas de Discussões para o Planejamento do Orçamento CIPO - vinculado ao PROQUALI
p11. Projeto Implantação do Plano Diretor de Demandas e Ações - PDDA - Vinculado ao PROQUALI
p12. Projeto Qualificação do Processo de Fiscalização do Contrato, no âmbito da Execução Orçamentária e Financeira - vinculado ao PROQUALI
6 | Projeto | p1. - Imago | Realizar reuniões com servidores e jornalistas da ASCOM sobre o escopo projeto e possibilidades de seu desenvolvimento |  | 58000 | 2025-02-12 | 2026-06-30 | 2025-02-12 | 2025-06-30 | 30% | Execução | SGPRE/ASCOM | 0007582-60.2023.6.05.8000
|  |  | Elaboração de Estudos Preliminares e Termo de Referência para contratação de empresa especializada |  |  | 2025-07-01 | 2025-09-12 | 2025-07-01 | 2025-09-29
|  |  | Contratação e início da prestação dos serviços de consultoria | 2025 - R$30.000,00 2026 - R$50.000,00 |  | 2025-10-27 | 2025-11-28 | 2025-11-07 | 2025-12-29
|  |  | Implementação da fase de testes do monitoramento da imagem |  |  | 2026-01-07 | 2026-06-30 | 2026-01-07
|  |  | Reunião com consultores para avaliação do monitoramento |  |  | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  |  | Realização de eventuais ajustes nas ações de monitoramento |  |  | 2026-05-01 | 2026-07-31
|  |  | Elaboração e apresentação de relatório conclusivo sobre as estratégias de monitoramento da imagem |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-30
|  |  | Elaboração da ficha do indicador |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-13
|  |  | Submissão da ficha do indicador à aprovação |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-13
|  |  | Aprovação do indicador |  |  | 2026-11-14 | 2026-12-18
10
11
12
13
14
15
7 | Projeto | p2. - Intervenções para garantir acessibilidade ao Edifício Sede do TRE-BA | Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 1 | 158815.12 | 2665128.24 | 2023-02-03 | 2023-02-28 | 2023-02-03 | 2023-05-02 | 100% | Concluído | SGS/COMANP | 0000823-17.2022.6.05.8000
|  |  | Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 2 | 238222.68 |  | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-03-03 | 2023-05-02
|  |  | Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 3 | 238222.68 |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-05-03 | 2023-12-02
|  |  | Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 4 | 317630.24 |  | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-05-03 | 2023-12-02
|  |  | Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 5 | 317630.24 |  | 2023-06-01 | 30/06/2023 | 2023-10-03 | 2024-05-29
|  |  | Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 6 | 555852.92 |  | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-05-03 | 2023-12-02
|  |  | Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 7 | 555852.92 |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2024-05-03 | 2024-05-29
|  |  | Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 8 | 794075.59 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-10-03 | 2024-05-29
8 | Projeto | p3. -Elaboração do Plano de Prestação Jurisdicional - PLANJUR (substituído pela criação de duas ações: a16 - Planjur1 e a17 - Planjur2) |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-19 |  |  |  | Cancelado |  | 0000827-54.2022.6.05.8000
9 | Projeto | p4. - Comunicação Integrada | Desenvolvimento de logomarca da campanha de conscientização de servidores acerca da importância da comunicação administrativa |  | 16000 | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 2023-01-16 | 2023-03-21 | 100% | Concluído | SGPRE/ASCOM | 0000830-09.2022.6.05.8000
|  |  | Desenvolvimento da peças publicitárias |  |  | 2023-01-09 | 2023-02-03 | 2023-01-16 | 2023-03-30
|  |  | Realização da campanha |  |  | 2023-02-20 | 2023-04-28 | 2023-02-20 | 2023-06-28
|  |  | Adaptação da logomarca dos informativos “Conheça o que faço” e “Você Sabia?” |  |  | 2023-01-09 | 2023-07-31 | 2023-01-16 | 2023-07-31
|  |  | Seleção das unidades e realização das entrevistas |  |  | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-10-04
|  |  | Divulgação dos Informativos |  |  | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 2023-10-09 | 2023-11-30
|  |  | Desenvolvimento do sistema |  |  | 2022-01-07 | 2022-10-30 | 2019-08-30 | 2021-11-30
|  |  | Entrega da versão teste do sistema de agenda |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-25 | 2021-12-01 | 2023-04-15
|  |  | Realização dos testes |  |  | 2022-11-28 | 2022-12-09 | 2021-10-06 | 2023-04-28
|  |  | Disponibilização da agenda para uso pelos servidores |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28
|  |  | Desenvolvimento do questionário |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-01 | 2023-09-30
|  |  | Divulgação da ação |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 2023-11-16 | 2023-12-15
|  |  | Disponibilização do questionário |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 2023-11-16 | 2023-12-15
|  |  | Tratamento das informações e implementação de medidas |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 2023-12-18 | 2024-01-24
|  |  | Disponibilização do Informativo “Você Comunica” |  |  | 2023-10-23 | 2023-12-16 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  | Planejamento do workshop sobre ferramentas colaborativas de trabalho e contratação | 10000 |  | 2023-08-07 | 2023-09-29 | 2023-08-07 | 2023-09-25
|  |  | Realização do workshop sobre ferramentas colaborativas de trabalho e contratação |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-29 | 2023-11-06 | 2023-11-28
|  |  | Tratamento das informações e implementação de medidas |  |  | 2023-11-06 | 2023-12-16 | 2023-11-29 | 2023-12-16
10 | Projeto | p5. - Desenvolvimento e implantação de plano de sucessão para as ocupações críticas do TRE-BA | Realizar levantamento de informações dos macroprocessos finalísticos | 13509.6 | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 50% | Execução | SGP/COEDE | 0004087-71.2024.6.05.8000
|  |  | Definir macroprocesso finalístico |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 2025-10-01 | 2025-11-14
|  |  | Definir o(s) processos(s) a ser(em) estudados |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01
|  |  | Criar formulário de identificação de ocupações críticas |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-09 | 2025-12-01 | 2025-12-09
|  |  | Aplicar formulário de identificação de ocupações críticas |  |  | 2026-12-01 | 2026-01-12 | 2026-01-05 | 2026-01-14
|  |  | Verificar os resultados dos formulários preenchidos |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-01-15 | 2026-01-15
|  |  | Validar as ocupações críticas |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-01-29
|  |  | Criar roteiro para elaboração de plano de sucessão para ocupações críticas |  |  | 2026-02-02 | 2026-03-02 | 2026-02-02
|  |  | Selecionar ocupação crítica para aplicação do roteiro |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-13
|  |  | Aplicar roteiro em ocupação crítica selecionada |  |  | 2026-03-16 | 2026-05-04
|  |  | Criar o plano de sucessão para ocupações críticas |  |  | 2026-05-05 | 2026-06-30
|  |  | Aplicar o plano de sucessão na ocupação crítica selecionada |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-14
|  |  | Validar o plano de sucessão a partir de aplicação na unidade selecionada |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28
|  |  | Elaborar plano de capacitação para sucessão da ocupação crítica selecionada |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-30
11 | Projeto | p6. - Implantação da Gestão do Desempenho com Foco em Resultados | Apresentação do sistema SISADER na reunião do Comitê Gestor de TIC | 18000 | 0 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 100% | Concluído | SGP/COEDE | 0000345-43.2021.6.05.8000
|  |  | Aprovação do sistema SISADER pelo CGovTic |  |  | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 2023-06-21 | 2023-06-30
|  |  | Reunião da STI do TRE/BA com a STI do TRE/AP |  |  | 2023-04-01 | 2023-05-20 | 2023-06-21 | 2023-06-30
|  |  | Adaptação e implantação do sistema SISADER no TRE/BA |  |  | 2023-04-01 | 2023-12-19 | 2023-07-07 | 2023-07-07
|  |  | Definição das unidades piloto e cronograma para execução |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-19 | 2023-06-21 | 2023-06-30
|  |  | Revisão dos processos de trabalho (entregas) das unidades participantes do projeto piloto |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-19 | 2023-06-21 | 2023-06-30
|  |  | Apresentação e treinamento do sistema SISADER aos gestores e servidores das unidades participantes |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-19 | 2023-06-30 | 2023-07-06
|  |  | Cadastro das ações pelos servidores das unidades participantes da STI |  |  | 2024-01-07 | 2024-02-05 | 2023-07-03 | 2024-12-19
|  |  | Adequação e homologação das ações pelas chefias das unidades participantes da STI |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-28 | 2023-07-07 | 2024-12-19
|  |  | Execução e monitoramento (Servidor e chefia vão acompanhando o que já foi feito e o que ainda falta) |  |  | 2024-03-06 | 2024-12-19 | 2023-07-07 | 2024-12-19
|  |  | Prestação de contas das ações realizadas com documentação comprobatória |  |  | 2025-01-07 | 2025-02-05 | 2025-01-09 | 2025-02-17
|  |  | Prestação de contas das ações não realizadas com as justificativas comprovadas |  |  | 2025-01-07 | 2025-02-05 | 2025-01-09 | 2025-02-17
|  |  | Homologação dos resultados do ciclo |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-28 | 2025-01-09 | 2025-02-17
|  |  | Cálculo do desempenho dos servidores e gestores |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-28 | 2025-01-09 | 2025-02-17
|  |  | Apresentação dos resultados do ciclo para a SGP |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 2025-01-09 | 2025-02-18
|  |  | Encerramento da fase Piloto |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 2025-03-01 | 2025-02-18
12 | Projeto | p7. - Instituição do Plano de Benefícios voltado à Promoção da Saúde do Servidor | Constituição de equipe para realização de estudos | 0 | 0 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | Concluído | SGP/COASA | 0020046-87.2021.6.05.8000
|  |  | Reunião de Alinhamento |  |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-15 | 2022-08-15
|  |  | Levantamento de planos de benefícios de outros regionais |  |  | 2022-08-18 | 2022-09-01 | 2022-08-18 | 2022-08-18
|  |  | Levantamento de regras normativas do TRE-BA |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 2023-07-04 | 2023-07-11
|  |  | Elaboração de estudos preliminares |  |  | 2022-09-08 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2023-07-11
|  |  | Aprovação dos estudos preliminares |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2023-07-07 | 2023-07-07
|  |  | O que é possível a partir dos estudos preliminares |  |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2023-07-07 | 2023-07-07
|  |  | Apresentação dos resultados dos estudos e avaliações |  |  | 07/07/2022 | 2022-10-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07
|  |  | Plano de Benefícios Instituído |  |  | 2023-07-31 | 2024-06-30 | 2021-10-20 | 2024-07-31
|  |  | Norma sobre o Plano de Benefícios Publicada |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-19 | 2021-10-20 | 2022-02-14
13 | Projeto | p8. - Prevenção e Enfrentamento ao Assédio | Planejamento Geral do Projeto (PGP) |  | 64203.03 | 2022-06-14 | 2022-06-28 | 2022-08-20 | 2022-11-22 | 50% | Execução | Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual | 0002406-37.2022.6.05.8000
|  |  | Resultado do levantamento dos casos de assédio no TRE (avaliação semestral para diagnosticar o aumento ou baixa dos casos de assédio) |  |  | 2022-08-01 | 2026-11-10 | 2024-06-13
|  |  | Levantamento semestral de dados junto aos servidores, através de questionário (impresso e web), sobre casos de assédio no Tribunal |  |  | 2022-08-01 | 2022-09-25 | 2022-03-02 | 2023-05-30
|  |  | Palestra presencial com servidores terceirizados da sede do Tribunal |  |  | 2022-08-01 | 2026-11-30 | 2023-05-03
|  |  | Curso EAD (Magistrados e Servidores) |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-22 | 2024-07-18
|  |  | Workshop com os membros da Comissão |  |  | 2023-01-30 | 2023-06-30 | 2023-04-24 | 2023-04-28
|  |  | Palestra Semana de Prevenção ao Assédio | 27920 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-05-05 | 2023-05-05
|  |  | Palestra Semana de Prevenção ao Assédio | 31920 |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2024-05-27 | 2024-05-28
|  |  | Palestra Semana de Prevenção ao Assédio | 31920 |  | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-05-05 | 2025-05-09
|  |  | Palestra Semana de Prevenção ao Assédio | 33920 |  | 2026-11-01 | 2026-11-30
|  |  | Elaboração e divulgação de informes pela ASCOM |  |  | Contínuo
|  |  | Elaboração de posts para as redes sociais |  |  | Contínuo
|  |  | Melhorias de layout da página de assédio na internet |  |  | 2023-01-07 | 2023-12-10 | 2023-04-28 | 2024-07-31
|  |  | Definição dos canais de denúncias |  |  | 2022-08-01 | 2023-12-10 | 2023-04-28 | 2024-05-29
|  |  | Elaboração de Ordem de Serviço para definir processamento e encaminhamento das denúncias |  |  | 2022-08-01 | 2023-12-10 | 2023-06-01
|  |  | Relatório anual das atividades da Comissão mediante processo SEI |  |  | 2022-08-01 | 2026-12-10 | 2023-09-01
14 | Projeto | p9. - Qualificação do Planejamento e Execução do Orçamento | Diagnóstico dos processos: levantamento dos processos e procedimentos existentes e identificação de situações-problema |  | 148242.8 | 2022-05-01 | 2024-07-30 | 2022-05-01 | 2025-05-30 | 100% | Execução* | SOF/COGEORC | 0000583-28.2022.6.05.8000
|  |  | Pesquisa e atualização de base normativa vigentes sobre a área, bem como orientações e procedimentos provenientes dos órgãos superiores do sistema orçamentário (TSE, SOF/ME) e de controle e fiscalização (CNJ, TCU) |  |  | 2023-12-15 | 2024-08-30 | 2023-12-15 | 2024-08-30
|  |  | Identificação de oportunidades de melhoria: pesquisa de boas práticas e oportunidades de inovações na área, visitas técnicas, suportes de consultorias, revistas e literaturas técnicas |  |  | 2023-03-01 | 2025-06-30 | 2023-03-01 | 2025-10-15
|  |  | Propostas de soluções e inovações |  |  | 2023-09-01 | 2024-09-30 | 2023-09-01 | 2025-09-30
|  |  | Qualificação das equipes: por meio de instrutoria interna e treinamentos visando à capacitação de novos servidores e atualização dos componentes mais antigos | 74440 |  | 2023-06-01 | 2025-11-30 | 2023-06-01 | 2025-12-12
|  |  | Revisão das atribuições das Seções e revisão e modernização dos manuais, processos, procedimentos, sistemas e das instâncias de gestão do orçamento participativo |  |  | 2023-10-20 | 2025-11-30 | 2023-10-20 | 2025-12-30
15 | Projeto | p10. - Ciclo de Oficinas de Discussões para o Planejamento do Orçamento - CIPO | Planejamento da iniciativa |  | 13872.49 | 01/10/2022 | 2022-11-30 | 01/10/2022 | 2023-02-24 | 100% | Concluído | SOF/COGEORC | 0000444-76.2022.6.05.8000
|  |  | Realização do CIPO (Oficina 1: Eixo Racionalização dos gastos, eficacia e eficiência) | 5000 |  | 2023-01-09 | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 2023-03-20
|  |  | Realização do CIPO (Oficina 2: Eixo Inovações e Estratégia) | 8000 |  | 2023-01-09 | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 2023-03-20
|  |  | Realização do CIPO (Oficina de Fechamento) | 10000 |  | 2023-09-20 | 2023-09-30 | 2023-12-04 | 2023-12-04
|  |  | Elaboração do Plano Diretor do Orçamento - PLANOR |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20
|  |  | Revisão das diretrizes e atualização do planor |  |  | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-12-01 | 2023-12-11
|  |  | Apreciação e aprovação do plano Diretor do Orçamento - PLANOR atualizado |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 2023-12-11 | 2023-12-18
16 | Projeto | p11. - Implantação do Plano Diretor de Demandas e Ações – PDDA |  |  |  | 2022-01-10 | 2025-06-30 |  |  |  | Cancelado |  | 0002094-95.2021.6.05.8000
17 | Projeto | p12. - Qualificação do Processo de Fiscalização do Contrato, no âmbito da Execução Orçamentária e Financeira | Pesquisa e consolidação da doutrina e normatização |  | 0 | 2021-04-01 | 2022-10-30 | 2021-04-01 | 2024-04-30 | 55.5% | Execução | SOF/COGEORC | 0002098-35.2021.6.05.8000
|  |  | Elaboração do conteúdo para diagnóstico sobre as dificuldades/necessidades da fiscalização |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-04 | 2021-04-01 | 2021-06-04
|  |  | Realização de diagnóstico sobre as dificuldades/necessidades da fiscalização |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-14 | 2021-06-05 | 2021-06-14
|  |  | Elaboração e revisão das Dúvidas Frequentes |  |  | 2024-10-01 | 2024-05-30 | 2025-04-06 | 2025-11-20
|  |  | Disponibilização das Dúvidas Frequentes |  |  | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 2025-11-29 | 2025-12-05
|  |  | Planejamento dos seminários/webinar para a Fiscalização de Contratos |  |  | 2022-06-01 | 2026-03-30 | 2022-06-01
|  |  | Efetuar divulgação das iniciativas do projeto |  |  | 2022-08-01 | 2026-05-30 | 2022-08-01
|  |  | Realização dos seminários/webinar com a Fiscalização de Contratos | 12000 |  | 2021-09-01 | 2026-05-29 | 2022-11-30
|  |  | Elaboração do contéudo e disponibilização de Cartilha |  |  | 2024-03-01 | 2026-02-28
18 | Projeto | p13. - Aprimoramento da Ergonomia no ambiente de trabalho - Vinculado ao pgr.3 Melhoria e adequação das condições de Segurança do Trabalho no TRE-BA | Capacitação da equipe do projeto em ergonomia | 15766.67 | 465710.25 | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 11.8% | Execução | SGP/COASA/SGA | 0011341-95.2024.6.05.8000
|  |  | Capacitação da equipe do projeto em compras sustentáveis | 15766.67 |  | 2025-04-12 | 2026-06-30
|  |  | Capacitação da equipe do projeto em políticas inclusivas | 15766.67 |  | 2025-05-05 | 2026-06-30
|  |  | Promover análise da pesquisa PCD realizada pela SEDAS EM 2024 |  |  | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 2025-04-17 | 2025-11-01
|  |  | Visita às unidades da Justiça Eleitoral na Bahia | 15000 |  | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 2025-04-17
|  |  | Elaboração de Estudos técnicos preliminares e termo de referência |  |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 2025-07-28
|  |  | Aprovação dos estudos técnicos preliminares e termo de referência |  |  | 2025-08-11 | 2025-12-30 | 2025-08-01
|  |  | Licitação e formalização de ata de registro de preços |  |  | 2025-08-13 | 2025-03-30
|  |  | Solicitação e entrega do mobiliário e equipamentos | 455500 |  | 2025-11-15 | 2025-12-19 | 2025-11-15
|  |  | Elaboração de Cronograma |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-30 | 2025-04-23
|  |  | Entrega e Instalação/montagem |  |  | 2026-02-05 | 2026-12-01 | 2025-04-23
|  |  | Planejamento e pesquisa |  |  | 2026-02-05 | 2026-03-31
|  |  | Desenvolvimento do conteúdo |  |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
|  |  | Revisão e validação |  |  | 2026-08-03 | 2026-09-30
|  |  | Formatação e design | 5000 |  | 2026-10-01 | 2026-10-30
|  |  | Distribuição e implementação |  |  | 2026-11-04 | 2026-12-01
|  |  | Divulgação |  |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
19 | Projeto | p14. - Infraestrutura das instalações do TRE-BA melhoradas -Vinculado ao pgr.3 Melhoria e adequação das condições de Segurança do Trabalho no TRE-BA | Levantamento da regularidade dos imóveis próprios do TRE quanto ao AVCB |  | 13990 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-07-01 | 2024-07-23 | 86% | Execução | SGP/COASA/SGS/COMANP | 0011344-50.2024.6.05.8000
|  |  | Elaboração de Plano de Ação para regularização dos imóveis próprios |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 | 2024-07-23
|  |  | Elaboração de recomendação à ASSEGIN quanto aos imóveis locados |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2024-07-01 | 2024-07-23
|  |  | Revisão das cláusulas contratuais do contrato de locação de imóveis quanto aos equipamentos necessários de segurança e obtenção de AVCB |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2024-07-01 | 2024-07-23
|  |  | Levantamento da regularidade dos imóveis próprios do TRE quanto às regras contidas no Anexo V, da Resolução TSE n.º 23.544/2017 e Resolução CNJ n.º 114/2010. |  |  | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-05-15 | 2025-05-21
|  |  | Elaboração de Plano de Ação para regularização de imóveis próprios |  |  | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2025-06-02 | 2025-09-29
|  |  | Revisão no documento “Características Mínimas” no tocante aos requisitos exigidos pelas norma |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 2025-05-15 | 2025-06-13
|  |  | Elaboração de Memorando à COSAD acerca das exigencias legais e envio do documento “Características Mínimas”, revisado |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-06-13 | 2025-06-13
|  |  | Capacitação de servidor da SEPROB acerca das novas normas de acessibilidade | 1994 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-04-07 | 2025-04-11
|  |  | Definição de requisitos mínimos de acessibilidade na construção/reforma de imóveis do TRE/BA 3.2 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-09-02 | 2025-09-29
|  |  | Revisão no documento “Características Mínimas” no tocante aos requisitos de acessibilidade nos processos de locação de imóveis |  |  | 2025-11-03 | 2025-12-19 | 2025-05-15 | 2025-06-13
|  |  | Elaboração de Memorando à COSAD acerca das exigências legais de acessibilidade dos imóveis locados e envio do documento “Características Mínimas”, revisado. |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 2025-06-13 | 2025-06-13
|  |  | Levantamento da regularidade dos imóveis próprios do TRE quanto às condições de acessibilidade 3.4 |  |  | 2026-01-12 | 2026-05-31 | 2026-02-04
|  |  | Elaboração de Plano de Ação para regularização de imóveis próprios |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31
|  |  | Levantamento de informação acerca da próxima chamada Pública da COELBA NEOENERGIA |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-07-01 | 2024-07-31
|  |  | Reunião com a empresa proponente que elaborou e executou os projetos objetos da Chamada Pública em que o TRE sagrou-se vencedor, para obtenção de informações |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 2024-09-13
|  |  | Estudo para definição do método de seleção da empresa proponente, se for o caso |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-09-01 | 2024-09-14
20 | Projeto | p15. - Adoção de medidas com vistas à ampliação da instalação de usinas fotovoltaicas nos imóveis vinculados ao TRE-BA - compõe o pgr.4 Racionalização de Gastos do TRE-BA | Levantamento de informação acerca da próxima chamada Pública da COELBA NEOENERGIA | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 100% | Execução* | SGS/COMANP | 0008608-59.2024.6.05.8000
|  |  | Reunião com a empresa proponente que elaborou e executou os projetos objetos da Chamada Pública em que o TRE sagrou-se vencedor, para obtenção de informações |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 2024-09-13
|  |  | Estudo para definição do método de seleção da empresa proponente, se for o caso |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-09-01 | 2024-09-14
|  |  | Pesquisa de mercado de empresas para execução de diagnóstico energético e elaboração de projetos executivos |  |  | 2025-09-08 | 2025-11-08 | 2024-10-01 | 2025-07-09
|  |  | Levantamento de orçamentos para execução de diagnósticos energéticos e elaboração de projetos executivos |  |  | 2025-09-08 | 2025-11-08 | 2024-10-01 | 2025-07-09
|  |  | Demais pesquisas e elaboração do ETP |  |  | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 2025-11-01 | 2025-07-09
|  |  | Definição do meio para ampliação das usinas: confecção de Termo de Referência para contratação de projeto e execução de usinas fotovoltaicas ou termo de parceria com empresa particular para aprticipação de Consulta Pública |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-31 | 2025-08-05 | 2025-12-20
|  |  | Elaborar Plano de Ação definindo prazos para confecção do Termo de Referência, pela SEPROB, visando a contratação de empresa para elaboração de projeto e execução de usinas fotovoltaicas ou termo de parceria com empresa particular para aprticipação de Consulta Pública |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-04
21 | Projeto | p16. - Adoção de medidas com vistas à ampliação da capacidade de captação e utilização de água da chuva nos imóveis vinculados ao TRE-BA - compõe o pgr.4 Racionalização de Gastos do TRE-BA | Realizar pesquisa no site do Instituto Nacional de Meteorologia- INMET, sobre a precipitação de chuvas nos últimos 5 anos, nos municipios que abrigam os Fóruns Eleitorais no interior do Estado. | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 100% | Concluído | SGS/COMANP | 0008611-14.2024.6.05.8000
|  |  | Elaborar tabela com ranking dos municipios com maiores precipitações de chuva |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 2024-08-01 | 2024-08-30
|  |  | Realizar estudos das áreas de captação das coberturas dos edificios que abrigam os Fóruns Eleitorais, indicando os aptos a receberem obras de captação e reaproveitamento de água das chuvas, tendo em vista o índice pluviométrico apurado. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  | Elaborar tabela com ranking dos municipios com maiores coberturas |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  | Elaborar relatório final elencando, por prioridade, os prédios aptos à execução do projeto de captação e reaproveitamento de água da chuva tendo em vista índice pluviométrico x área de cobertura. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  | Elaborar Plano de Ação definindo prazos para confecção de Estudos Técnicos Preliminares, Projetos e Termos de Referência, pela SEPROB, visando a contratação de empresas para execução de sistemas de captação e reaproveitamento de agua das chuvas nos municipios selecionados. |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2024-12-01 | 2025-01-10
22 | Projeto | p17. - Liderança Inclusiva e Equidade de Gênero | Realização de diagnóstico institucional | A definir |  | 2026-06-30 | 2026-12-18 |  |  | 0% | A iniciar | Comissão de Participação Feminina | 0018290-04.2025.6.05.8000
|  |  | Criação de Painel Estatístico |  | A definir
Revisão e atualização da Política de Incentivo à Participação Institucional Feminina no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, caso necessário.
23 | Ação | a1. - Revisar a formulação e implementar os procedimentos de apuração e tratamento dos resultados da pesquisa de confiança, visando maior efetividade nas análises e tomadas de decisão | Elaboração de Resolução Administrativa | 0 | 0 | 2023-02-15 | 2023-11-24 | 2023-02-15 | 2023-11-24 | 100% | Concluída | OUV/SPL/COELE/SEACLI SGPRE/ASCOM | 0000252-12.2023.6.05.8000
Mapeamento do processo de aplicação e tratamento da pesquisa de confiança
24 | Ação | a2. - Articular com parceiros para a adaptação dos postos de atendimento ao eleitor | Definição dos critérios de acessibilidade aplicáveis aos postos de atendimento descentralizados. | 0 | 0 | 2022-03-16 | 2026-11-20 | 2022-03-16 | 2025-02-28 | 100% | Concluída | SGPRE/ASSZE | 0001886-77.2022.6.05.8000
Adequação dos postos de atendimento aos critérios de acessibilidade.
25 | Ação | a3. - Ampliação do “Projeto Jovem Eleitor” na Bahia | Ações de alistamento eleitoral de jovens entre 16 e 18 anos de idade, a cada bimestre, ao longo do ciclo do PEI de 2021 – 2026. | 0 | 0 | 2023-03-13 | 2026-11-13 | 2023-05-17 |  | 70% | Execução | EJE | 0001885-92.2022.6.05.8000
26 | Ação | a4. - Curso de Lideranças Políticas Femininas | Realizar, por ano, um curso de formação de lideranças políticas femininas e ampliar o número de vagas anualmente. | 12212.96 | 9525.44 | 2022-02-06 | 2026-11-20 | 2022-02-06 |  | 70% | Execução | EJE | 0001885-92.2022.6.05.8000
27 | Ação | a5. - Consolidação da implantação da Automação Processual, aplicada à Prestação Jurisdicional com uso da Inteligência Artificial | Estruturação de equipe com profissionais de TI contratados. | R$ 642.215,25 | 0 | 2021-05-31 | 31/12/2024 | 2021-05-31 | 2024-08-31 | 100% | Concluída | Comitê Estratégico de Inovação e Modernização da Prestação Jurisdicional | 0001884-10.2022.6.05.8000
Solução de automação de sentenças.
Solução de automação de análise técnica.
Solução de automação processual.
28 | Ação | a6. - Revisão e Institucionalização do Programa de Ambientação do novo servidor e colaborador | Ambientação dos novos servidores e estagiários, realizada através de vídeos de apresentação disponibilizados em formato EAD. | 0 | 0 | 2022-02-10 | 2023-12-19 | 2022-02-10 | 2023-12-19 | 100% | Concluída | SGP/COEDE | 0001882-40.2022.6.05.8000
29 | Ação | a7. - Impulsionamento do PLS - Plano de Logística Sustentável 2021-2026, priorizando ações nos eixos que compõem o cálculo do IDS | Realização de ações de sensibilização por meio de matérias publicadas (ASCOM), palestras, campanhas de conscientização, etc. | 25000 | 25000 | 2023-02-22 | 2026-12-19 | 2023-02-22 |  | 73,3% | Execução | SPR/ASSINC | 0001876-33.2022.6.05.8000
30 | Ação | a8. - Ações de sensibilização e de educação continuada, voltadas à sustentabilidade ambiental e envolvendo todos os servidores e terceirizados | Alcançar as metas de participação relativa da força de trabalho (servidores, magistrados, terceirizados, estagiários) em ações de sensibilização e capacitação voltadas à sustentabilidade. | 25000 | 25000 | 2023-04-29 | 2026-12-19 | 2023-04-29 |  | 76.5% | Execução | SPR/ASSINC | 0000278-10.2023.6.05.8000
31 | Ação | a9. - Fomento às Ações de Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde (substituída por indicador) |  |  |  | 2022-01-16 | 2024-06-28 |  |  |  | Cancelada |  | 0020255-56.2021.6.05.8000
32 | Ação | a10. - Segurança da Informação no TRE-BA: Planejamento, Capacitação, Implantação e Certificação | Consultoria para implementação de Governança Corporativa de Segurança da Informação | 99199.99 | 0 | 2022-01-16 | 2023-10-04 | 2022-01-16 | 2022-10-04 | 71.42% | Execução | Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI) Assessoria de Gestão de Segurança da Informação (ASSGSI) | 0002758-92.2022.6.05.8000
|  |  | Análise do Ambiente |  |  | 2022-10-04 | 2023-10-04 | 2022-10-04 | 2023-10-04
|  |  | Plano de Ação |  |  | 2022-10-04 | 2023-10-04 | 2022-10-04 | 2023-10-04
|  |  | Treinamento Técnico |  |  | 2022-10-04 | 2023-12-04 | 2022-10-04 | 2023-12-04
|  |  | Conscientização de Pessoal |  |  | 2022-10-04 | 2023-12-04 | 2022-10-04 | 2023-12-04
|  |  | Avaliação de Segurança |  |  | 2023-10-17 | 2026-12-19 | 2023-10-17
|  |  | Certificação |  |  | 2026-01-07 | 2026-12-19
33 | Ação | a11. - Aquisição de equipamentos, softwares e serviços para ainfraestrutura do datacenter | Equipamento ou software balanceador de carga (ADC ou similar) | 6617648.96 | 1754427.4 | 2021-07-01 | 2023-04-13 | 2021-07-01 | 2022-04-22 | 100% | Concluída | STI/COSINF/SEINFRA | 0020260-78.2021.6.05.8000
Equipamento ou software de controle de acesso à internet (Websense ou similar)
Equipamento ou software de firewall de aplicação (WAF ou similar)
Software de varredura de vulnerabilidades de rede (Tenable.SC ou similar)
Equipamentos de cópia de segurança em disco e em fita
Software de backup
Consultoria para avaliação, diagnóstico, plano de fortalecimento das defesas, implementação de fortalecimento geral, mudanças de gestão de segurança visando ao cumprimento de normas de segurança (ISO 27001 e outras).
34 | Ação | a12. - Atualização do parque tecnológico (equipamentos e rede) | Entrega - STI/COSINF/SEINFRA Aquisição de equipamentos de comutação central e de borda, aquisição de equipamentos wi-fi, aquisição de firewall, aquisição de software de gerenciamento de rede definida por software | 1718852 | 2122568 | 2021-07-01 | 2023-04-13 | 2021-02-13 | 2022-04-22 | 100% | Concluída | STI/COSINF/SEINFRA STI/COSUP/SEQUIP | 0020260-78.2021.6.05.8000
Entrega - STI/COSUP/SEQUIP 2.1 Monitoramento do parque de informática 2.2 Estudo para levantamento das necessidades 2.3 Aquisição dos bens 2.4 Estudo para distribuição dos equipamentos novos (acréscimo e/ou substituição) 2.5 Distribuição dos bens (se interior, em parceria com ATRAN); 2.6 Recolhimento dos equipamentos substituídos (se interior, em parceria com ATRAN)
35 | Ação | a13. - Modernização das telecomunicações com foco em segurança da informação e provimento de Internet via wi-fi | Linhas de comunicação com as unidades remotas de, no mínimo, 10 Mbps a serem instalados até o final de 2021. | 5056467.86 | 5177955.56 | 2021-07-01 | 2023-04-13 | 2021-07-01 | 2022-04-22 | 100% | Concluída | STI/COSINF/SEINFRA | 0020260-78.2021.6.05.8000
Linhas de acesso à Internet para o Edifício Sede do TRE-BA com pelo menos 400 Mbps instaladas até o final de 2021.
36 | Ação | a14. - Implantação de plataforma de desenvolvimento low-code | Contratação de licenças de uso para até 4 servidores da SEDESC. | 0 | 0 | 2021-07-01 | 2022-11-16 | 2021-07-01 | 2022-11-16 | 100% | Concluída | STI/COSINF/SEDESC | 0020260-78.2021.6.05.8000
37 | Ação | a15. - Implantação de novo Service Desk | Levantamento das necessidades do TRE-BA. | 5679486 | 5679486 | 2022-02-15 | 2022-04-01 | 2022-02-15 | 2022-04-01 | 100% | Concluída | STI/COSUP | 0020260-78.2021.6.05.8000
Estudo de ferramentas/tecnologias disponíveis no mercado.
Aquisição (assinatura).
Adequações que se fizerem necessárias.
Realização de Testes.
Desenvolvimento de treinamentos.
Implantação da ferramenta
38 | Ação | a16. - Elaboração do Plano de Prestação Jurisdicional no 1º Grau – Planjur1 | Plano de Prestação Jurisdicional do 1º Grau de Jurisdição estabelecido | 0 | 0 | 2022-01-07 | 2022-12-31 | 2022-01-07 | 2022-12-31 | 100% | Concluída | SJR SCR | 0000827-54.2022.6.05.8000
39 | Ação | a17. - Elaboração do Plano de Prestação Jurisdicional no 2º Grau – Planjur2 | Plano de Prestação Jurisdicional do 2º Grau de Jurisdição estabelecido | 0 | 0 | 2022-01-07 | 2022-12-31 | 2022-01-07 | 2022-12-31 | 100% | Concluída | SJU | 0000827-54.2022.6.05.8000
40 | Ação | a18. - Aprimorar a acessibilidade digital na intranet e internet institucionais | Disponibilização de Guia de boas práticas de acessibilidade digital visando produção/publicação de conteúdos acessíveis na Intranet e Extranet institucional. | 0 | 0 | 2023-08-01 | 2025-02-28 | 2023-08-01 | 2025-03-31 | 33% | Execução | SPR/ASSINC | 0004266-39.2023.6.05.8000
|  |  | Realização de campanha para divulgação do Guia de boas práticas de acessibilidade digital. |  |  | 2025-03-01 | 2026-12-30 | 2025-03-01
|  |  | Instituir rotinas para que as unidades produtoras e publicadoras verifiquem se o conteúdo disponibilizado na intranet e internet institucionais possuam, em sua maioria, índice de acessibilidade acima de 85%. |  |  | 2025-03-03 | 2026-12-19 | 2025-03-03
|  | * Aguarda apresentação do Termo de Encerramento do Projeto (TEP) para formalização do encerramento pela Presiência, conforme previsto na Metodologia de Gerenciamento de Projeto. | [10 empty] | Atualizada em 30/03/2026