## OBRAS-2005
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2005 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em dezembro / 2019
Descrição da Ação | Processo | Contrato | VIgência | Contratada | Empenho | Valor do contrato | Local | Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Juazeiro | 6.453/2005 | 087/2005 | 17/10/2005 à 17/04/2006 | Construtora Venâncio LTDA (12.574.539/0001-33) | 2005NE001963 | 510793.38 | Juazeiro | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Vitória da Conquista | 13.230/2005 | 124/2005 | 30/12/2005 à 15/07/2006 | Átrio Engenharia Ltda (021.594.49/0001-22) | 2005NE003497 2006NE002307 | 778499.78 | Vitória da Conquista | Concluído

## OBRAS-2006
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2006- Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em dezembro / 2019
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho | Valor do contrato | Local | Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Barreiras | 10.584/2006 | 122/2006 | 04/12/2006 à 31/08/2007 | CAABA Engenharia LTDA (42.370.957/00001-70) | 2006NE003904 | 616426 | Barreiras | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Feira de santana | 10.402/2006 | 126/2006 | 12/12/2006 à 24/10/2007 | Construtora LAM Ltda. (03.522.765/0001-80) | 2006NE003962 2006NE005218 | 1049724.08 | Feira de Santana | Rescindido
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Camaçari | 18.778/2006 | 128/2006 | 19/12/2006 À 30/11/2007 | Construtora LAM Ltda. (03.522.765/0001-80) | 2006NE004654 2006NE005201 | 643440.12 | Camaçari | Rescindido

## OBRAS-2007
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2007 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em dezembro / 2019
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho | Valor do contrato | Local | Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Alagoinhas | 9.106/2007 | 134/2007 | 13/12/2007 à 01/01/2009 | Nordeste Engenharia LTDA (01.978.980/0001-64) | 2007NE003313 | 652325.98 | Alagoinhas | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Cruz das almas | 9.105/2007 | 76/2007 | 01/10/2007 à 05/04/2008 | Freitas Guimarães Engenharia LTDA (05.873.202/0001-61) | 2007NE002204 2007NE003793 | 389034.06 | Cruz das almas | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Guanambi | 9.104/2007 | 128/2007 | 12/12/2007 à 18/08/2008 | CAABA Engenharia LTDA (42.370.957/00001-70) | 2007NE003249 | 417000 | Guanambi | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Jacobina | 17.849/2007 | 120/2007 | 10/12/2007 à 10/07/2008 | CAABA Engenharia LTDA (42.370.957/00001-70) | 2007NE003062 | 688391.48 | Jacobina | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Jequié | 5.127/2007 | 85/2007 | 01/10/2007 à 27/06/2008 | RCI Construções e Meio Ambiente LTDA (15.143.548/0001-68) | 2007NE002280 | 708207.08 | Jequié | Concluído

## OBRAS-2008
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2008 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em dezembro / 2019
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho | Valor do contrato | Local | Situação
Reparos no Fórum Eleitoral do Munícipio de Feira de santana | 1.181/2008 | 62/2008 | 21/05/2008 à 30/07/2008 | Freitas Guimarães Engenharia LTDA (05.873.202/0001-61) | 2008NE001006 | 59976.73 | Feira de santana | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Ipirá | 17.891/2007 | 048/2008 | 13/05/2008 à 19/03/2009 | MSM Engenharia Ltda (02.681.069/0001-53) | 2008NE000936 2008NE003936 2008NE005242 | 374933.66 | Ipirá | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Irecê | 27.484/2008 | 158/2008 | 30/12/2008 à 16/10/2009 | LR Construções e Engenharia LTDA (09.586.255/0001-52) | 2008NE005357 | 478991.87 | Irecê | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Itaparica | 17.890/2007 | 091/2008 | 16/07/2008 à 21/06/2009 | Diagonal Construtora LTDA (07.225.466/0001-34) | 2008NE001375 2008NE005450 | 333765.26 | Itaparica | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Eunápolis - 1ª etapa | 27.482/2008 | 153/2008 | 30/12/2008 à 07/08/2009 | LR Construções e Engenharia LTDA (09.586.255/0001-52) | 2008NE004777 2008NE005448 | 394138.9 | Eunápolis | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Ilhéus | 41.083/2008 | 155/2008 | 30/12/2008 à 15/11/2009 | Globe All Importação, Exportação e Engenharia LTDA (02.755.813/0001-17) | 2008NE005226 2009NE001626 2009NE002271 2009NE002768 2009NE000290 | 1118552.17 | Ilhéus | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Porto Seguro | 27.485/2008 | 149/2008 | 18/01/2009 à 30/10/2009 | LR Construções e Engenharia LTDA (09.586.255/0001-52) | 2008NE004511 2009NE002430 2009NE002898 | 415148.34 | Porto Seguro | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Tucano - 1ª etapa | 27.483/2008 | 141/2008 | 28/11/2008 à 06/07/2009 | MSM Engenharia Ltda (02.681.069/0001-53) | 2008NE004257 2008NE004718 | 299893.21 | Tucano | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Camaçari - CONCLUSÃO | 29.778/2008 | 147/2008 | 23/12/2008 à 31/07/2009 | CAABA Engenharia LTDA (42.370.957/00001-70) | 2008NE004476 2008NE005437 | 379651.21 | Camaçari | Concluído

## OBRAS-2009
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2009- Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em dezembro / 2019
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho | Valor do contrato | Local | Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Tucano - conclusão | 8.032/2009 | 098/2009 | 30/09/2009 à 30/01/2010 | MSM Engenharia Ltda (02.681.069/0001-53) | 2009NE001738 | 158218.9 | Tucano | Concluído
Construção doAnexo a Sede do TRE-Ba. | 36.836/2008 | 075/2009 | 09/09/2009 à 14/03/2016 | Cinzel Engenharia Ltda (08.059.768/0001-42) | 2009NE001436 2010NE000666 2012NE000528 2012NE001011 2010NE000669 2010NE003342 2010NE003470 2010NE003726 2010NE005046 2010NE002051 2011NE002198 2011NE0003135 2011NE0003188 2012NE000490 2012NE000528 2012NE001011 2012NE005338 2012NE005420 | 29123855.23 | Salvador | Concluído

## OBRAS-2010
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2010 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em dezembro / 2019
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho | Valor do contrato | Local | Situação | 13622.18
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Eunápolis - CONCLUSÃO | 8.033/2009 | 019/2010 | 18/02/2010 à 29/05/2010 | LR Construções e Engenharia LTDA (09.586.255/0001-52) | 2009NE002709 | 116468.55 | Eunápolis | Concluído | 17488.31
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Valença | 5.530/2010 | 147/2010 | 29/10/2010 à 23/03/2012 | MSM Engenharia Ltda (02.681.069/0001-53) | 2010NE004751 2011NE002944 2011NE003282 | 1382402.85 | Valença | Concluído | 90210.22
Reforma do Fórum Eleitoral do Munícipio de Vitória da Conquista | 8.137/2009 | 023/2010 | 22/02/2010 à 30/03/2011 | JCC Construção Industria e Comércio (05.220.324/0001-59) | 2009NE002858 2010NE002802 | 120429.31 | Vitória da Conquista | Concluído | 891.4
122212.11

## OBRAS-2011
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2011 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em dezembro / 2019
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho | Valor do contrato | Local | Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Ribeira do Pombal | 51.489/2011 | 125/2011 | 27/12/2011 à 05/01/2013 | MSM Engenharia Ltda (02.681.069/0001-53) | 2011NE003055 | 831812.16 | Ribeira do Pombal | Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Seabra | 51.486/2011 | 119/2011 | 30/12/2011 à 09/12/2012 | M Andrade Engenharia LTDA (03.719.672/0001-40) | 2011NE002897 | 610939.38 | Seabra | Concluído
Reforma do Fórum Eleitoral do Munícipio de Cruz das Almas | 125.085/2011 | 126/2011 | 29/12/2011 à 26/06/2012 | Ayê Construtora e Telecomunicações (16.376.410/0001-71) | 2011NE003056 2012NE000997 | 118686.85 | Cruz das Almas | Concluído
Reforma do Fórum Eleitoral do Munícipio de Feira de Santana | 99.419/2011 | 120/2011 | 30/12/2011 à 27/06/2012 | M Andrade Engenharia LTDA (03.719.672/0001-40) | 2011NE002907 2012NE0001052 | 218876.77 | Feira de Santana | Concluído
Reforma do Fórum Eleitoral do Munícipio de Alagoinhas | 125.313/2011 | 131/2011 | 03/01/2012 à 01/07/2012 | M Andrade Engenharia LTDA (03.719.672/0001-40) | 2011NE003134 | 119699.41 | Alagoinhas | Concluído

## OBRAS-2012
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2012 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em dezembro / 2019
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho | Valor do contrato | Local | Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Munícipio de Brumado | 132.755/2011 | 013/2012 | 26/03/2012 à 05/12/2012 | CHS Construtora Ltda (06.088.890/0001-11) | 2012NE000487 2012NE005411 2012NE005409 | 807179.63 | Brumado | Concluído

## OBRAS-2017
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2017 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em dezembro / 2020
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho | Valor do contrato | Local | Situação | Unidade Responsável | Meta | Resultados | Impacto | Gestor Responsável
Interligação de elétrica e lógica do Data Center Contêiner na Sede do TRE/BA | 12.476/2015 | 012/2017 | 27/04/2017 à 01/09/2017 | Potencial Engenharia e Instalações Ltda. | 2017NE001121 | 520699.49 | Salvador | Concluído | SEPROB | Conclusão em 2017 | 100% em 2017 | Instalaçaõa do Conteinêr Data Center adquirido pelo TRE-BA , que visando garantir redendancia eletrica para funcionamento seguro da nova solução do Data Center. | Coordenadoria de Projetos e Obras comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do auditório e reservatórios superiores e inferior da Sede do TRE-Ba. | 14.649/2015 | 059/2017 | 21/08/2017 à 19/08/2018 | Potencial Engenharia e Instalações Ltda. | 2017NE002398 2018NE001404 2018NE00933 2018NE001567 2018NE001771 2018NE01773 2018NE001557 2018NE000933 | 2225908.01 | Salvador | Concluído | SEPROB | Conclusão em 2018 | 100% em 2019 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do auditório e dos reservatórios e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Coordenadoria de Projetos e Obras comanp@tre-ba.jus.br

## OBRAS-2019
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2019 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em março/2021
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho | Valor do contrato | Local | Situação | Unidade Responsável | Meta | Resultados | Impacto | Gestor Responsável
Reforma dos banheiros da Sede | 15.925/2018 | 126/2018 | 14/01/2019 à 30/10/2019 | Queiroz Pimentel Serviços Ltda - ME (02.335.428/0001-10) | 2018NE004255 2019NE001119 | 409328.16 | Salvador | Concluído | SEPROB | Conclusão em 2019 | 100% em 2019 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física dos espaços e adequação as novas normas de acessibilidade, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público. | Coordenadoria de Projetos e Obras comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do telhado de Ilhéus | 19.120/2018 | 128/2018 | 07/02/2019 à 10/10/2019 | Seven Construções e Incorporações Imobiliária Ltda. (13.045.104/0001-64) | 2018NE004342 2019NE000810 | 259651.66 | Ilhéus | Concluído | SEPROB | Conclusão em 2019 | 100% em 2019 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física da cobertura, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público. | Coordenadoria de Projetos e Obras comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Tucano | 11.303/2015 | 111/2018 | 20/11/2018 à 09/01/2020 | Queiroz Pimentel Serviços Ltda - ME (02.335.428/0001-10) | 2018NE003339 2019NE001913 2019NE002420 | 496673.43 | Tucano | Em andamento | SEPROB | Conclusão em 2020 | 100% em 2020 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jequié | 12.587/2016 | 123/20118 | 14/12/2018 à 17/01/2020 | Queiroz Pimentel Serviços Ltda - ME (02.335.428/0001-10) | 2018NE003856 2019NE002397 | 719127.72 | Jequié | Em andamento | SEPROB | Conclusão em 2020 | 100% em 2020 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br

## OBRAS-2020
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2020 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas -
Informações atualizadas em março / 2021
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho | Valor do contrato | Valor empenhado 2020 | Valor liquidado 2020 | Valores Pagos Resto a Pagar | Total Executado até dez 2020 | Local | Situação | Unidade Responsável | Meta | Resultados | Impacto | Gestor Responsável
Reforma do Fórum Eleitoral de Tucano | SEI 0061066-68.2015.6.05.8000 | 111/2018 | 20/11/2018 à 09/04/2020 | Queiroz Pimentel Serviços Ltda - ME (02.335.428/0001-10) | 2018NE003339 2018NE001913 2018NE002420 2020NE000875 2020NE001085 2020NE002151 | 496673.43 | 12094.45 | 9563.95 | 462816.84 | 472380.79 | Tucano | Concluído | SEPROB | Conclusão em 2020 | 100% em 2020 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jequié | SEI 0061180-70.2016.6.05.8000 | 123/20118 | 14/12/2018 à 17/01/2020 | Queiroz Pimentel Serviços Ltda - ME (02.335.428/0001-10) LL de Oliveira EIRELI (27.529.241/0001-89) | 2018NE003726 2018NE003856 2019NE001267 2019NE002397 2019NE002842 2020NE000751 2020NE000752 2020NE000764 2020NE000756 2020NE001055 2020NE001056 2020NE001486 | 719127.72 | 53029.5 | 42604.62 | 618049.26 | 660653.88 | Jequié | Concluído | SEPROB | Conclusão em 2020 | 100% em 2020 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Porto Seguro | SEI 0052099-92.2019.6.05.8000 | 083/2019 | 20/12/2019 à 19/11/2020 | Gias Empreendimentos, Comércio e Serviços Ltda. (03.257.098/0001-55) | 2019NE003444 2020NE000973 Anulado 2020NE001481 2020NE002361 Ressarcimento no valor de R$29.289,42 | 523854.66 | 80667.49 | 29289.42 | 377827.83 | 407117.25 | Porto Seguro | Concluído | SEPROB | Conclusão em 2020 | 100% em 2020 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Telhado, drenagem e adpatação do sistema e combate a incêndio do Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista | SEI 0052059-13.2019.6.05.8000 | 085/2019 | 26/12/2019 à 10/12/2020 | Patamar Empreendimentos Imobiliários (04.315.219/0001-30) | 2019NE003448 2020NE001484 2020NE001517 2020NE001594 2020NE003175 - Recessarcimento despesa adm. 20.557,73 | 652030.45 | 103860.88 | 45409.26 | 395915.32 | 441324.58 | Vitória da Conquista | Concluído | SEPROB | Conclusão em 2020 | 100% em 2020 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma da Marquise do prédio dos cartórios | SEI 0052063-50.2019.6.05.8000 | 086/2019 | 23/12/2019 à 02/12/2020 | Global Manutenções e Construções Eirelli | 2019NE003447 2020NE000840 2020NE000939 2020NE002532 - Ressarcimento no valor de R$1.467,50 | 198314.07 | 26334.85 | 25691.16 | 144327.78 | 170018.94 | Salvador | Concluído | SEPROB | Conclusão em 2020 | 100% em 2020 | Recueração da estrutura física do equipamento arquitetonico visando seguraça sos usuários e preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do prédio Anexo III | SEI 0052035-48.2020.6.05.8000 | 058/2020 | 23/09/2020 à 13/09/2021 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2020NE001443 | 7441090.73 | 5162936.65 | 350606.38 |  | 350606.38 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão em setembro/2021 | 100% em 2021 | Ampliação das instalações físicas deste Tribunal proporcionando melhores condições para prestação dos serviços à sociedade. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina | SEI 0096916-13.2020.6.05.8000 | 091/2020 | 10/12/2020 à 26/09/2021 | Devir Engenharia Ltda - ME (aditivo de R$118.469,34) | 2020NE002620 2020ne003191 | 552608.79 | 552608.79 |  |  | - | Jacobina | Em andamento | SEPROB | Conclusão em setembro/2021 | 100% em 2021 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma de oito banheiros e uma copa na Sede do TRE-BA | SEI 0097449-69.2020.6.05.8000 | 095/2020 | 07/01/2021 à 24/10/2021 | IFC Engenharia Ltda EPP | 2020NE002983 | 405796.91 | 405976.91 |  |  | - | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão prevista para 2021 | 100% em 2021 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física dos espaços e adequação as novas normas de acessibilidade, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br

## OBRAS-2021
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2021 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em dezembro/2021
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho(s) | Valor do contrato | Valor Empenhado 2020 | Valor Empenhado 2021 | Valor Liquidado 2020* | Valor Liquidado 2021 | Valores Pagos Restos a Pagar | Total Executado até dez/2021 | Local | Situação | Unidade Responsável | Meta | Resultados | Impacto | Gestor Responsável
Reforma do prédio Anexo III | SEI 0052035-48.2020.6.05.8000 | 058/2020 | 23/09/2020 à 12/03/2022 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2020NE001443 2021NE000434 | 9909793.23 | 5162936.65 | 4343347.77 | 350606.38 | 1768474.63 | 4806015.8 | 6925096.81 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão em setembro/2021 | 84% em 2021 | Ampliação das instalações físicas deste Tribunal proporcionando melhores condições para prestação dos serviços à sociedade. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina | SEI 0096916-13.2020.6.05.8000 | 091/2020 | 10/12/2020 à 04/04/2022 | Devir Engenharia Ltda - ME ( 22.804.059/0001-75) | 2020NE002620 2021NE000859 | 552608.79 | 552608.79 | 169868.79 | 0 | 47983.96 | 38170.62 | 86154.58 | Jacobina | Em andamento | SEPROB | Conclusão em novembro/2021 | 20% em 2021 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma de oito banheiros e uma copa na Sede do TRE- BA | SEI 0097449-69.2020.6.05.8000 | 095/2020 | 07/01/2021 à 24/10/2021 | IFC E$ngenharia Ltda EPP (22.336.152/0001-00) | 2020NE002983 2021NE000569 | 427809.99 | 405976.91 | 41958.26 | 0 | 0 | 295244.74 | 295244.74 | Salvador | Fase de recebimento de obra | SEPROB | Conclusão setembro para 2021 | 100% em 2021 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física dos espaços e adequação as novas normas de acessibilidade, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa (2021) | SEI 0010587-61.2021.6.05.8000 | 067/2021 | 15/12/2021 à 10/12/2023 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE1122 | 25900784.75 |  | 3279939.48 |  | 0 | 0 | 0 | Salvador | A iniciar | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 0% em 2021 | Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Cartórios da Capital, bem como a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo II ao Edifício-Sede - | SEI 0011231-04.2021.6.05.8000 | 068/2021 | 15/12/2021 à 24/04/2023 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE001127 | 3124357.87 |  | 2503018.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salvador | A iniciar | SEPROB | Conclusão prevista para 2022 | 0% em 2021 | Reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br

## ATUALIZADO-ABRIL-2022
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2022 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em maio/2022
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho(s) | Valor do contrato | Valor Empenhado 2020 | Valor Empenhado 2021 | Valor Liquidado 2020* | Valor Liquidado 2021 | Valores Pagos Restos a Pagar 2021 | Valores Pagos Restos a Pagar abril/2022 | Total Executado até abril/2022 | Local | Situação | Unidade Responsável | Meta | Resultados | Impacto | Gestor Responsável
Reforma do prédio Anexo III | SEI 0052035-48.2020.6.05.8000 | 058/2020 | 23/09/2020 à 12/03/2022 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2020NE001443 2021NE000434 | 11659003.94 | 5162936.65 | 4343347.77 | 350606.38 | 1768474.63 | 4806015.8 | 1120069.44 | 8045166.25 | Salvador | Fase de recebimento de obra | SEPROB | Conclusão em maio/2022 | 100% em 2022 | Ampliação das instalações físicas deste Tribunal proporcionando melhores condições para prestação dos serviços à sociedade. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina | SEI 0096916-13.2020.6.05.8000 | 091/2020 | 10/12/2020 à 04/04/2022 | Devir Engenharia Ltda - ME ( 22.804.059/0001-75) | 2020NE002620 2021NE000859 | 728521.28 | 552608.79 | 169868.79 | 0 | 47983.96 | 38170.62 |  | 86154.58 | Jacobina | Em andamento | SEPROB | Conclusão em novembro/2022 | 100% em 2022 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma de oito banheiros e uma copa na Sede do TRE- BA | SEI 0097449-69.2020.6.05.8000 | 095/2020 | 07/01/2021 à 24/10/2021 | IFC E$ngenharia Ltda EPP (22.336.152/0001-00) | 2020NE002983 2021NE000569 | 427809.99 | 405976.91 | 41958.26 | 0 | 0 | 295244.74 |  | 295244.74 | Salvador | Fase de recebimento de obra | SEPROB | Conclusão setembro para 2022 | 100% em 2022 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física dos espaços e adequação as novas normas de acessibilidade, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa (2021) | SEI 0010587-61.2021.6.05.8000 | 067/2021 | 15/12/2021 à 10/12/2023 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE1122 | 25900784.75 |  | 3279939.48 |  | 0 | 0 |  | 0 | Salvador | A iniciar | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Cartórios da Capital, bem como a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo II ao Edifício-Sede - | SEI 0011231-04.2021.6.05.8000 | 068/2021 | 15/12/2021 à 24/04/2023 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE001127 | 3124357.87 |  | 2503018.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br

## ATUALIZADO-NOVEMBRO-2022
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2022 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas em nov/2022
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho(s) | Valor do contrato | Valor Empenhado 2020 | Valor Empenhado 2021 | Valor Liquidado 2020* | Valor Liquidado 2021 | Valores Pagos Restos a Pagar 2021 | Valores Pagos com empenho de 2022 | Valores Pagos Restos a Pagar set/2022 | Total Executado até set/2022 | Local | Situação | Unidade Responsável | Meta | Resultados | Impacto | Gestor Responsável
Reforma do prédio Anexo III | SEI 0052035-48.2020.6.05.8000 | 058/2020 | 23/09/2020 à 12/03/2022 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2020NE001443 2021NE000434 | 11659003.94 | 5162936.65 | 4343347.77 | 350606.38 | 1768474.63 | 4806015.8 |  | 2030941.68 | 8956038.49 | Salvador | Fase de recebimento de obra | SEPROB | Concluída | 100% em 2022 | Ampliação das instalações físicas deste Tribunal proporcionando melhores condições para prestação dos serviços à sociedade. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina | SEI 0096916-13.2020.6.05.8000 | 091/2020 | 10/12/2020 à 04/04/2022 | Devir Engenharia Ltda - ME ( 22.804.059/0001-75) | 2020NE002620 2021NE000859 | 728521.28 | 552608.79 | 169868.79 | 0 | 47983.96 | 38170.62 |  | 140364.28 | 226518.86 | Jacobina | Obra rescindida pelo TRE-Ba. | SEPROB | Conclusão em 2023 | 100% em 2023 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma de oito banheiros e uma copa na Sede do TRE- BA | SEI 0097449-69.2020.6.05.8000 | 095/2020 | 07/01/2021 à 24/10/2021 | IFC E$ngenharia Ltda EPP (22.336.152/0001-00) | 2020NE002983 2021NE000569 | 427809.99 | 405976.91 | 41958.26 | 0 | 0 | 295244.74 | 8355.63 | 86876.01 | 390476.38 | Salvador | Concluída | SEPROB | Concluída | 100% em 2022 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física dos espaços e adequação as novas normas de acessibilidade, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa (2021) | SEI 0010587-61.2021.6.05.8000 | 067/2021 | 15/12/2021 à 10/12/2023 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE1122 | 25900784.75 |  | 3279939.48 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Salvador | A iniciar | SEPROB | Conclusão prevista para 2024 | 100% em 2024 | Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Cartórios da Capital, bem como a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo II ao Edifício-Sede - | SEI 0011231-04.2021.6.05.8000 | 068/2021 | 15/12/2021 à 24/04/2023 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE001127 | 3124357.87 |  | 2503018.47 | 0 | 0 | 0 | 202.55 | 1249907.82 | 1250110.37 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br

## ATUALIZADO-até março-2023
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2023 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
Informações atualizadas até mar/2023
Descrição da Ação | Processo | Contrato | Vigência | Contratada | Empenho(s) | Valor do contrato | Valor Empenhado 2020 | Valor Empenhado 2021 | Valor Liquidado 2020* | Valor Liquidado 2021 | Valores Pagos Restos a Pagar 2021 | Valores Pagos com empenho de 2022 | Valores Pagos Restos a Pagar dez/2022 | Total Executado até dez/2022 | Local | Situação | Unidade Responsável | Meta | Resultados | Impacto | Gestor Responsável
Reforma do prédio Anexo III | SEI 0052035-48.2020.6.05.8000 SEI 00014748-17.2021.6.05.8000 SEI 00019881-40.2021.6.05.8000 | 058/2020 | 23/09/2020 à 24/08/2022 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2020NE001443 2021NE000434 2021NE001316 2021NE001317 | 11659003.94 | 5162936.65 | 4343347.77 | 350606.38 | 1768474.63 | 4806015.8 |  | 3091855.65 | 10016952.46 | Salvador | Concluída | SEPROB | Concluída | 100% em 2022 | Ampliação das instalações físicas deste Tribunal proporcionando melhores condições para prestação dos serviços à sociedade. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina | SEI 0096916-13.2020.6.05.8000 | 091/2020 | 10/12/2020 à 04/04/2022 | Devir Engenharia Ltda - ME ( 22.804.059/0001-75) | 2020NE002620 2021NE000859 | 728521.28 | 552608.79 | 169868.79 | 0 | 47983.96 | 38170.62 |  | 140364.28 | 226518.86 | Jacobina | Obra rescindida pelo TRE-Ba. | SEPROB | Será realizada nova contratação previsão de conclusão em 2023 | 100% em 2023 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma de oito banheiros e uma copa na Sede do TRE- BA | SEI 0097449-69.2020.6.05.8000 SEI 0009984-85.20216.05.8000 | 095/2020 | 07/01/2021 à 24/10/2021 | IFC E$ngenharia Ltda EPP (22.336.152/0001-00) | 2020NE002983 2021NE000569 2022NE000764 | 427809.99 | 405976.91 | 41958.26 | 0 | 0 | 295244.74 | 8355.63 | 86876.01 | 390476.38 | Salvador | Concluída | SEPROB | Concluída | 100% em 2022 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física dos espaços e adequação as novas normas de acessibilidade, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa (2021) | SEI 0010587-61.2021.6.05.8000 | 067/2021 | 15/12/2021 à 13/01/2025 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE1122 | 25900784.75 |  | 3279939.48 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Salvador | A iniciar | SEPROB | Conclusão prevista para 2024 | 100% em 2024 | Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Cartórios da Capital, bem como a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo II ao Edifício-Sede - | SEI 0011231-04.2021.6.05.8000 SEI 000996-98.22022.6.05.8000 | 068/2021 | 15/12/2021 à 24/04/2023 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE001127 2022NE000445 2022NE000799 | 3124357.87 |  | 2503018.47 | 0 | 0 | 0 |  | 2271210.67 | 2271210.67 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo III - 2ª etapa | SEI 0008075-71.2022 | 102/2022 | 12/12/2022 à 27/11/2023 | Vighnaharta Construção e Engenharia Ltda (00.401.668/001-40 | 2022NE001748 2023NE000325 | 7295027.33

## ATUALIZADO_-até março-2023 (2)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2023 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | PROCESSO | CONTRATO | VIGÊNCIA | CONTRATADA | EMPENHO(S) | VALOR DO CONTRATO | VALOR EMPENHADO DO CONTRATO (A) | TOTAL EXECUTADO ATÉ DEZ/2022 (B) | EXECUÇÃO- EXERCÍCIO 2023 |  |  |  | TOTAL EXECUTADO ACUMULADO ATÉ MARÇO/23 (G = B+F) | LOCAL | SITUAÇÃO | UNIDADE RESPONSÁVEL | META | RESULTADOS | IMPACTO | GESTOR RESPONSAVEL
[9 empty] | JANEIRO ( C ) | FEVEREIRO (D) | MARÇO (E) | TOTAL EXECUTADO EM 2023 (F= C+D+E)
Reforma do prédio Anexo III | SEI 0052035-48.2020.6.05.8000 SEI 00014748-17.2021.6.05.8000 SEI 00019881-40.2021.6.05.8000 | 058/2020 | 23/09/2020 à 24/08/2022 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2020NE001443 2021NE000434 2021NE001316 2021NE001317 | 11659003.94 | [7 empty] | Salvador | Concluída | SEPROB | Concluída | 100% em 2022 | Ampliação das instalações físicas deste Tribunal proporcionando melhores condições para prestação dos serviços à sociedade. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina | SEI 0096916-13.2020.6.05.8000 | 091/2020 | 10/12/2020 à 04/04/2022 | Devir Engenharia Ltda - ME ( 22.804.059/0001-75) | 2020NE002620 2021NE000859 | 728521.28 | 722477.58 | 226518.86 | 0 | 0 |  | 0 | 226518.86 | Jacobina | Obra rescindida pelo TRE-Ba. | SEPROB | Será realizada nova contratação previsão de conclusão em 2023 | 100% em 2023 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma de oito banheiros e uma copa na Sede do TRE- BA | SEI 0097449-69.2020.6.05.8000 SEI 0009984-85.20216.05.8000 | 095/2020 | 07/01/2021 à 24/10/2021 | IFC E$ngenharia Ltda EPP (22.336.152/0001-00) | 2020NE002983 2021NE000569 2022NE000764 | 427809.99 | [6 empty] | 0 | Salvador | Concluída | SEPROB | Concluída | 100% em 2022 | Restabelecimento e melhorias da estrutura física dos espaços e adequação as novas normas de acessibilidade, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa (2021) | SEI 0010587-61.2021.6.05.8000 | 067/2021 | 15/12/2021 à 13/01/2025 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE1122 | 25900784.75 | 3279939.48 | [5 empty] | 0 | Salvador | A iniciar | SEPROB | Conclusão prevista para 2024 | 100% em 2024 | Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Cartórios da Capital, bem como a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo II ao Edifício-Sede - | SEI 0011231-04.2021.6.05.8000 SEI 000996-98.22022.6.05.8000 | 068/2021 | 15/12/2021 à 24/04/2023 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE001127 2022NE000445 2022NE000799 | 3124357.87 | 2503018.47 | 2271210.67 |  |  |  |  | 2271210.67 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo III - 2ª etapa | SEI 0008075-71.2022 | 102/2022 | 12/12/2022 à 27/11/2023 | Vighnaharta Construção e Engenharia Ltda (00.401.668/001-40 | 2022NE001748 2023NE000325 | 7295027.33 | [6 empty] | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 49135505.16 | 6505435.53 | 2497729.53 | 0 | 0 |  | 0 | 2497729.53
Notas explicativas:
1.Total Executado é a soma das despesas pagas no exercício e do pagamento dos valores inscritos em Restos a pagar
Informações atualizadas até mar/2023

## EXECUÇÃO - ATÉ MARÇO 2023
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2023 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | PROCESSO | CONTRATO | VIGÊNCIA | CONTRATADA | EMPENHO(S) | VALOR DO CONTRATO ATÉ MAR/2023 | VALOR EMPENHADO DO CONTRATO (A) | TOTAL EXECUTADO ATÉ DEZ/2022 (B) | TOTAL EXECUTADO MARÇO 2023 (C) | TOTAL EXECUTADO ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO/23 (D = B+C) | LOCAL | SITUAÇÃO | UNIDADE RESPONSÁVEL | META | RESULTADOS | IMPACTO | GESTOR RESPONSAVEL
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa | SEI 0010587-61.2021.6.05.8000 | 067/2021 | 15/12/2021 à 13/01/2025 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE01122 2022NE0377 2023NE0348 | 28889156.84 | 25900784.75 | 0 | 0 | 0 | Salvador | A iniciar | SEPROB | Conclusão prevista para 2024 | 100% em 2024 | Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Cartórios da Capital, bem como a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo II ao Edifício-Sede - | SEI 0011231-04.2021.6.05.8000 SEI 000996-98.22022.6.05.8000 | 068/2021 | 15/12/2021 à 24/04/2023 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE001127 2022NE000445 | 3641381.21 | 4133664.67 | 2278771.21 | 282969.45 | 2561740.66 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo III - 2ª etapa | SEI 0008075-71.2022 | 102/2022 | 12/12/2022 à 27/11/2023 | Vighnaharta Construção e Engenharia Ltda (00.401.668/001-40 | 2022NE001748 2023NE000325 | 7295027.33 | 7295027.33 | 0 | 0 | 0 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Construção de duas pasarelas e pavimentação da área de manutenção, acessibiliade externa | Cintia Vilas Bôas Campos ccboas@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
| TOTAL |  |  |  |  | 39825565.38 | 37329476.75 | 2278771.21 | 282969.45 | 2561740.66
Notas explicativas:
1.Total Executado é a soma das despesas pagas no exercício e do pagamento dos valores inscritos em Restos a pagar
Informações atualizadas até mar/2023

## EXECUÇÃO - ATÉ JUNHO 2023
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2023 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | PROCESSO | CONTRATO | VIGÊNCIA | CONTRATADA | EMPENHO(S) | VALOR DO CONTRATO ATÉ JUNHO/2023 | VALOR EMPENHADO DO CONTRATO (A) | TOTAL EXECUTADO ATÉ DEZ/2022 (B) | TOTAL EXECUTADO JANEIRO A MARÇO/2023 (C) | TOTAL EXECUTADO ABRIL A JUNHO/ 2023 (D) | TOTAL EXECUTADO DE JANEIRO A JUNHO/23 (E = C+D) | TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO (F= B+E) | LOCAL | SITUAÇÃO | UNIDADE RESPONSÁVEL | META | RESULTADOS | IMPACTO | GESTOR RESPONSAVEL
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa | SEI 0010587-61.2021.6.05.8000 | 067/2021 | 15/12/2021 à 13/01/2025 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE01122 2022NE0377 2023NE0348 | 31623189.93 | 31623189.93 | 0 | 0 | 1148154.17 | 1148154.17 | 1148154.17 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão prevista para 2024 | 100% em 2024 | Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Cartórios da Capital, bem como a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo II ao Edifício-Sede | SEI 0011231-04.2021.6.05.8000 SEI 000996-98.22022.6.05.8000 | 068/2021 | 15/12/2021 à 24/04/2023 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE001127 2022NE000445 2023NE000508 | 3878233.94 | 3878233.94 | 2278568.66 | 282969.45 | 664534.66 | 947504.11 | 3226072.77 | Salvador | Concluída | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo III - 2ª etapa | SEI 0008075-71.2022.6.05.8000 | 102/2022 | 12/12/2022 à 27/11/2023 | Vighnaharta Construção e Engenharia Ltda (00.401.668/001-40) | 2022NE001748 2023NE000325 | 7559021.64 | 7559021.64 | 0 | 0 | 1149943.44 | 1149943.44 | 1149943.44 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Construção de duas pasarelas e pavimentação da área de manutenção, acessibiliade externa | Cintia Vilas Bôas Campos ccboas@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Paisagismo do Fórum Eleitoral de Alagoinhas | SEI 0002221-96.2022.6.05.8000 | 093/2022 | 29/10/2022 à 25/09/2023 | RMA Atividades de Engenharia Ltda. 10.671.168/0001-82) | 2022NE001554 2023NE000598 | 111716.99 | 111716.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alagoinha | Concluída | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Execução de paisagismo com piso drenante | Cintia Vilas Bôas Campos ccboas@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
TOTAL | [5 empty] | 43172162.5 | 43172162.5 | 2278568.66 | 282969.45 | 2962632.27 | 3245601.72 | 5524170.38
Notas explicativas:
1.Total Executado é a soma das despesas liquidadas ( Despesas do exercício e Restos a pagar)
2. A coluna VALOR EMPENHADO DO CONTRATO refere-se aos valores empenhados cujos os termos aditivos e apostilamentos foram assinados no trimestre.
3. O contrato nº 102/2022 tem registrado no SIAFI, em 30/06/2023, o valor de R$ 7.866.702,41 ( sete milhões , oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e dois reais e quarenta e um centavos) , visto que, em 05/06//2023 foi realizado o reforço da nota de empenho 2023NE000325, no valor de R$ 307.680,77 (trezentos e sete mil , seiscentos e oitenta reais, e setenta e sete centavos), referente ao 5º termo aditivo, que foi assinado em 20/07/2023, ou seja, após o fechamento das informações do 2º trismestre.
Informações atualizadas até junho/2023

## EXECUÇÃO - ATÉ SETEMBRO 2023
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Orçamento 2023 - Obras / Reformas
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | PROCESSO | CONTRATO | VIGÊNCIA | CONTRATADA | EMPENHO(S) | VALOR DO CONTRATO ATÉ JUNHO/2023 | VALOR EMPENHADO DO CONTRATO (A) | TOTAL EXECUTADO ATÉ DEZ/2022 (B) | TOTAL EXECUTADO JANEIRO A MARÇO/2023 (C) | TOTAL EXECUTADO ABRIL A JUNHO/ 2023 (D) | TOTAL EXECUTADO JULHO A SETEMBRO/ 2023 (E) | TOTAL EXECUTADO DE JANEIRO A SETEMBRO/23 (F = C+D+E) | TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO (G= B+F) | LOCAL | SITUAÇÃO | UNIDADE RESPONSÁVEL | META | RESULTADOS | IMPACTO | GESTOR RESPONSAVEL
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa | SEI 0010587-61.2021.6.05.8000 | 067/2021 | 15/12/2021 à 13/01/2025 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE01122 2022NE0377 2023NE0348 | 31623189.93 | 31623189.93 |  | 0 | 1148154.17 | 4576661.66 | 5724815.83 | 5724815.83 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão prevista para 2024 | 100% em 2024 | Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Cartórios da Capital, bem como a preservação do patrimônio público. | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo II ao Edifício-Sede | SEI 0011231-04.2021.6.05.8000 SEI 000996-98.22022.6.05.8000 | 068/2021 | 15/12/2021 à 24/04/2023 | HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30) | 2021NE001127 2022NE000445 2023NE000508 | 3878233.94 | 3878233.94 | 2278568.66 | 282969.45 | 664534.66 | 490786.59 | 1438290.7 | 3716859.36 | Salvador | Concluída | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança | Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo III - 2ª etapa | SEI 0008075-71.2022.6.05.8000 | 102/2022 | 12/12/2022 à 27/11/2023 | Vighnaharta Construção e Engenharia Ltda (00.401.668/001-40) | 2022NE001748 2023NE000325 | 9159523.61 | 9159523.61 | 0 | 0 | 1149943.44 | 1149445.75 | 2299389.19 | 2299389.19 | Salvador | Em andamento | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Construção de duas pasarelas e pavimentação da área de manutenção, acessibiliade externa | Cintia Vilas Bôas Campos ccboas@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Paisagismo do Fórum Eleitoral de Alagoinhas | SEI 0002221-96.2022.6.05.8000 | 093/2022 | 29/10/2022 à 25/09/2023 | RMA Atividades de Engenharia Ltda. 10.671.168/0001-82) | 2022NE001554 2023NE000598 | 111716.99 | 111716.99 | 0 | 0 | 0 | 111716.69 | 111716.69 | 111716.69 | Alagoinha | Concluída | SEPROB | Conclusão prevista para 2023 | 100% em 2023 | Execução de paisagismo com piso drenante | Cintia Vilas Bôas Campos ccboas@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
TOTAL | [5 empty] | 44772664.47 | 44772664.47 | 2278568.66 | 282969.45 | 2962632.27 | 6328610.69 | 9574212.41 | 11852781.07
Notas explicativas:
1.Total Executado é a soma das despesas liquidadas ( Despesas do exercício e Restos a pagar)
2. A coluna VALOR EMPENHADO DO CONTRATO refere-se aos valores empenhados cujos os termos aditivos e apostilamentos foram assinados no trimestre.
Informações atualizadas até 30/09/2023