## CRNO
| Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA ADEQUAÇÃO FORUM ELEITORAL DE ITABUNA | SINAPI - 04/2024 - Bahia SBC - 04/2024 - Bahia ORSE - 04/2024 - Sergipe |  | 22,88% |  | Não Desonerado: Horista: 116,64% Mensalista: 71,67%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Etapa | Total Item | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07
01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 345072.16
01.01 | DESPESAS COM PESSOAL |  | 271281.43 | 24930.7634 | 44707.1797 | 47447.1221 | 39091.6541 | 41234.7774 | 42021.4935 | 31848.4399 | 271281.43
|  |  |  | 9.19% | 16.48% | 17.49% | 14.41% | 15.2% | 15.49% | 11.74% | 1
01.02 | DESPESAS GERAIS DE CONSUMO |  | 10902.6 | 1817.1 | 1817.1 | 1817.1 | 1817.1 | 1817.1 | 1817.1 |  | 10902.6
|  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  | 1
01.03 | EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMOVEL |  | 62888.13 | 5779.4191 | 10363.9638 | 10999.1339 | 9062.1795 | 9558.9958 | 9741.3713 | 7383.0665 | 62888.13
|  |  |  | 9.19% | 16.48% | 17.49% | 14.41% | 15.2% | 15.49% | 11.74% | 1
02 | DESPESAS GERAIS DE CANTEIRO/MANUTENÇÃO/CONSUMO | 69069.95 | [8 empty] | 0
0
02.01 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 1298.13 | 1298.13 | [6 empty] | 1298.13
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 1
02.02 | SEGURANÇA NO TRABALHO |  | 1966.08 | 1966.08 | [6 empty] | 1966.08
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 1
02.03 | INSTALAÇÕES PROVISORIAS |  | 65805.74 | 65805.74 | [6 empty] | 65805.74
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 1
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 44486.77 | 44486.77 | 28916.4005 | 15570.3695 | [5 empty] | 44486.77
|  |  |  | 65% | 35% | [5 empty] | 1
04 | CARGAS E TRANSPORTES | 52938.28 | 52938.28 | 17646.0933 | 26469.14 | 8823.0467 |  |  |  |  | 52938.28
|  |  |  | 33.33% | 50% | 16.67% |  |  |  |  | 1
05 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 75752.49 | 75752.49 | 25250.83 | 25250.83 | 25250.83 |  |  |  |  | 75752.49
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  |  | 1
06 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 144919.61 | [8 empty] | 0
0
06.1 | ELEVADOR E ESCADA INTERNA |  | 42906.31 | 17162.524 | 25743.786 | [5 empty] | 42906.31
|  |  |  | 40% | 60% | [5 empty] | 1
06.2 | FUNDAÇÃO DA ALVENARIA DE BLOCO |  | 73656.24 | 73656.24 | [6 empty] | 73656.24
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 1
06.3 | RAMPA |  | 23082.47 |  |  | 23082.47 |  |  |  |  | 23082.47
[6 empty] | 100% |  |  |  |  | 1
06.4 | ESCADA EXTERNA |  | 5274.59 |  |  | 5274.59 |  |  |  |  | 5274.59
[6 empty] | 100% |  |  |  |  | 1
07 | PAREDES E DIVISORIAS | 263857.9 | 263857.9 |  | 131928.95 | 131928.95 | 0 |  |  |  | 263857.9
[5 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 1
08 | ESQUADRIAS | 355324.08 | 355324.08 |  | 159895.836 | 159895.836 | 35532.408 |  |  |  | 355324.08
[5 empty] | 45% | 45% | 10% |  |  |  | 1
09 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS E PLUVIAIS | 114502.56 | [8 empty] | 0
0
09.01 | INSTALAÇÕES HIDRAULICA |  | 8539.79 | 2134.9475 | 2134.9475 | 2134.9475 | 2134.9475 |  |  |  | 8539.79
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 1
09.02 | INSTALAÇÕES SANITARIAS |  | 22823.23 | 5705.8075 | 5705.8075 | 5705.8075 | 5705.8075 |  |  |  | 22823.23
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 1
09.03 | LOUÇA, METAIS E ACESORIOS SANITARIOS |  | 76862.08 | [5 empty] | 38431.04 | 38431.04 | 76862.08
[9 empty] | 50% | 50% | 1
09.04 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 6277.46 | 1569.365 | 1569.365 | 1569.365 | 1569.365 |  |  |  | 6277.46
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 1
10 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 98817.14 | [8 empty] | 0
0
10.1 | EXTINTORES |  | 4855.98 | [6 empty] | 4855.98 | 4855.98
[10 empty] | 100% | 1
10.2 | SINALIZAÇÃO |  | 149.27 | [6 empty] | 149.27 | 149.27
[10 empty] | 100% | 1
10.3 | HIDRANTES |  | 85756.74 | 21439.185 | 21439.185 | 21439.185 | 21439.185 |  |  |  | 85756.74
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 1
10.4 | SISTEMA DE ALARME |  | 8055.15 |  |  |  |  | 4027.575 | 4027.575 |  | 8055.15
[8 empty] | 50% | 50% |  | 1
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 360479.99 | [8 empty] | 0
0
11.1 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 139639.88 |  | 20945.982 | 20945.982 | 41891.964 | 20945.982 | 20945.982 | 13963.988 | 139639.88
[5 empty] | 15% | 15% | 30% | 15% | 15% | 10% | 1
11.2 | ALIMENTADORES |  | 47122.64 |  | 7068.396 | 7068.396 | 14136.792 | 7068.396 | 7068.396 | 4712.264 | 47122.64
[5 empty] | 15% | 15% | 30% | 15% | 15% | 10% | 1
11.3 | ELETRICA - AR CONDICIONADO |  | 25590.39 |  | 3838.5585 | 3838.5585 | 7677.117 | 3838.5585 | 3838.5585 | 2559.039 | 25590.39
[5 empty] | 15% | 15% | 30% | 15% | 15% | 10% | 1
11.4 | ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | 96471.95 |  |  |  |  | 24117.9875 | 48235.975 | 24117.9875 | 96471.95
[8 empty] | 25% | 50% | 25% | 1
11.5 | SUBESTÇÃO AÉREA |  | 51655.13 | [6 empty] | 51655.13 | 51655.13
[10 empty] | 100% | 1
12 | INSTALAÇÕES DE LOGICA | 73463.98 | 73463.98 |  | 11019.597 | 11019.597 | 11019.597 | 11019.597 | 14692.796 | 14692.796 | 73463.98
[5 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 1
13 | PISO | 363805.96 | 363805.96 |  |  | 54570.894 | 90951.49 | 127332.086 | 90951.49 |  | 363805.96
[6 empty] | 15% | 25% | 35% | 25% |  | 1
14 | REVESTIMENTO PARA PAREDES | 87309.63 | 87309.63 |  |  | 10477.1556 | 10477.1556 | 66355.3188 |  |  | 87309.63
[6 empty] | 12% | 12% | 76% |  |  | 1
15 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 57729.98 | 57729.98 |  |  |  | 57729.98 |  |  |  | 57729.98
[7 empty] | 100% |  |  |  | 1
16 | COBERTURA | 153595.44 | 153595.44 |  | 53758.404 | 46078.632 | 53758.404 |  |  |  | 153595.44
[5 empty] | 35% | 30% | 35% |  |  |  | 1
17 | PINTURA | 204084.71 | 204084.71 |  |  |  |  | 51021.1775 | 91838.1195 | 61225.413 | 204084.71
[8 empty] | 25% | 45% | 30% | 1
18 | EQUIPAMENTOS | 100736.67 | 100736.67 | [5 empty] | 45331.5015 | 55405.1685 | 100736.67
[9 empty] | 45% | 55% | 1
19 | AREA EXTERNA | 238408.52 | [8 empty] | 0
0
19.1 | FECHAMENTO - DELIMITAÇÃO TERRENO |  | 169585.17 |  |  |  | 42396.2925 | 50875.551 | 50875.551 | 25437.7755 | 169585.17
[7 empty] | 25% | 30% | 30% | 15% | 1
19.2 | ACESSO DE VEICULOS |  | 24000.79 | [6 empty] | 24000.79 | 24000.79
[10 empty] | 100% | 1
19.3 | PASSEIOS |  | 28985.81 |  |  |  |  | 28985.81 |  |  | 28985.81
[8 empty] | 100% |  |  | 1
19.4 | LIMPEZA - REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO |  | 3549.76 |  |  |  | 3549.76 |  |  |  | 3549.76
[7 empty] | 100% |  |  |  | 1
19.5 | IDENTIFICAÇÃO/MASTRO BANDEIRAS |  | 12286.99 |  |  |  |  | 12286.99 |  |  | 12286.99
[8 empty] | 100% |  |  | 1
20 | RESERVATÓRIO ELEVADO E ENTERRADO | 8046.23 | 8046.23 |  |  |  |  | 8046.23 |  |  | 8046.23
[8 empty] | 100% |  |  | 1
21 | CLIMATIZAÇÃO | 53540.59 | 53540.59 |  | 8031.0885 | 8031.0885 | 10708.118 | 10708.118 | 8031.0885 | 8031.0885 | 53540.59
[5 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 1
22 | SPDA | 47120.02 | [8 empty] | 0
0
22.1 | SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO |  | 14054.38 |  | 2108.157 | 2108.157 | 2810.876 | 2108.157 | 2108.157 | 2810.876 | 14054.38
[5 empty] | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 1
22.2 | SUBSISTEMA DE DESCIDA |  | 11230.39 |  | 1684.5585 | 1684.5585 | 2807.5975 | 1684.5585 | 1684.5585 | 1684.5585 | 11230.39
[5 empty] | 15% | 15% | 25% | 15% | 15% | 15% | 1
22.3 | SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO |  | 21835.25 |  | 3275.2875 | 3275.2875 | 5458.8125 | 3275.2875 | 3275.2875 | 3275.2875 | 21835.25
[5 empty] | 15% | 15% | 25% | 15% | 15% | 15% | 1
23 | ENTREGA DA OBRA | 14198.73 | 14198.73 | [6 empty] | 14198.73 | 14198.73
[10 empty] | 100% | 1
| VALOR MENSAL | 3313062.66 | 3327261.39 | 295078.6254 | 584326.489 | 614466.6903 | 471726.6027 | 486308.2534 | 484916.0408 | 390438.6883 | 3327261.39 | 0
| PERCENTUAL MENSAL |  |  | 8.869% | 17.56% | 18.47% | 14.18% | 14.62% | 14.57% | 11.73% | 1
| VALOR ACUMULADO |  |  | 295078.6254 | 879405.1144 | 1493871.8047 | 1965598.4074 | 2451906.6608 | 2936822.7017 | 3327261.39
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 8.869% | 26.43% | 44.9% | 59.08% | 73.69% | 88.27% | 100%
|  |  |  | 9.19% | 16.48% | 17.49% | 14.41% | 15.2% | 15.49% | 11.74%