## GESTÃO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAÇÃO
ANEXO I – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO
UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO): |  |  |  | COMANP / Equipe de Planejamento da Contratação Gestor: Cíntia Vilas Bôas Campos Integrante Demandante: Mawell Mascarenhas dos Anjos Integrante Técnico: Renata Borges e Rodrigo Rosário dos Santos Galderisi Integrante Administrativo: José Cesar Pimentel Lima
1- CONTEXTO
Esta análise de riscos visa mitigar os riscos da da contratação da reforma do Fórum Eleitoral de Itamaraju
Qual o bem/serviço que se pretende contratar? |  | Qual o objetivo da contratação? |  |  | Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida?
Reforma do imóvel do Fórum Eleitoral de Itamaraju. |  | Contratar a obra de reforma do imóvel situado Rua Getúlio Vargas, n° 143, Itamaraju-BA, para abrigar o futuro Fórum Eleitoral de Itamaraju restabelecendo a estrutura física do imóvel visando o regular desenvolvimento das atividades do cartório. |  |  | O caminho da contratação é planejar essa contratação, selecionar o fornecedor e gerir o contrato, entre outras etapas, conforme figura abaixo. A gestão de riscos e controles a ser desenvolvida no Estudo Técnico Preliminar objetiva PLANEJAR ações a serem implementadas que visem evitar ou minimizar os impactos negativos de eventos de riscos que possam ocorrer durante as 03 (três) fases do processo de contratação aqui consideradas e que tenham o poder de comprometer o êxito da contratação.
*O objetivo de uma contratação não é a "contratação em si", mas o fim para o qual foi iniciada que é contratar um bem ou serviço necessário ao órgão.
Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.
2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*
*Evento de risco é QUALQUER SITUAÇÃO que, se ocorrer, poderá prejudicar o alcance do objetivo da contratação (indicado no item 1 - CONTEXTO).De outra forma, TODO EVENTO que puder prejudicar o ÊXITO na contratação (bem/serviço contratado na data certa, feito com o trâmite processual mais adequado e com o melhor custo-benefício) é um evento de risco.
Quais os possíveis eventos de risco que podem ocorrer NESTA contratação?*
*Não obstante existirem eventos de riscos comuns a todo macroprocesso de contratação, cada demanda possui suas peculiaridades, portanto existem eventos de risco particulares a cada contratação.
2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCO COMUNS*
*Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".
2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO
3- ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS EVENTOS
Considerando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 2, informe:
EVENTO DE RISCO (R1, R2, ETC.) |  | PROBABILIDADE* *DICA: a probabilidade de ocorrência de um evento de risco relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CAUSAS (ver item 2). | IMPACTO* *DICA: impacto da ocorrência de um evento de risco NOS OBJETIVOS da contratação relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CONSEQUÊNCIAS (ver item 2). |  | RISCO RESIDUAL (A SER TRATADO) | AÇÕES | RESPOSTA AO RISCO
R1 -Projeto incompleto ou solução de projeto inadequada. |  | 2 | 10 |  | 20 | Médio -TRATAR | Mitigar
R2 - Critérios vagos ou inadequados para medição e pagamento. |  | 1 | 10 |  | 10 | Médio -TRATAR | Mitigar
R3 - Serviços ou materiais de baixa qualidade ou em desacordo com as normas vigentes. |  | 8 | 10 |  | 80 | Muito Alto - TRATAR | Evitar
R4 - Falta de critérios para recebimento do objeto. |  | 2 | 10 |  | 20 | Médio -TRATAR | Mitigar
R5 - Diferença entre os quantitativos do orçamento e os que deverão ser efetivamente executados. |  | 5 | 10 |  | 50 | Alto - TRATAR | Mitigar
R6 - Exigências desnecessárias e restritivas, referentes à capacitação técnico profissional e técnico operacional da empresa. |  | 2 | 5 |  | 10 | Médio -TRATAR | Mitigar
R7 - Impugnações do Edital de licitação, por erros de projetos e/ou orçamento estimativo. |  | 2 | 8 |  | 16 | Médio -TRATAR | Mitigar
R8 - Falta de documentos para compor o processo licitatório. |  | 2 | 5 |  | 10 | Médio -TRATAR | Mitigar
R9 - Falta de critérios objetivos para julgamento das propostas. |  | 2 | 5 |  | 10 | Médio -TRATAR | Mitigar
R10 - Certame deserto ou fracassado. |  | 5 | 8 |  | 40 | Alto - TRATAR | Mitigar
4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO
Considerando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 3, informe:
EVENTO | AÇÕES DE TRATAMENTO (O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?) |  |  | PRAZOS DAS AÇÕES (Quando serão realizadas as ações?) |  | COMUNICAÇÃO 1-Há necessidade de providências de outras unidades? 2-Como irá se comunicar com essa unidade? 3-Com qual frequência?
R1 | Reduzir o volume de serviço de forma que a equipe técnica consiga executar ou acompanhar a elaboração dos projetos. |  |  | Durante a elaboração do Plano de Obras. |  | Conforme indicado na Ata de Reunião
R2 | Revisar o Projeto Básico, indicando critérios objetivos de medição que não gerem dúvidas. |  |  | Durante a elaboração dos Projetos Básicos. |  | Projeto Básico revisado pela SEMAI e SGS.
R3 | Fiscalizar a obra com a maior frequência possível para evitar a execução de serviços e uso de materiais de baixa qualidade. |  |  | Durante a execução da obra ou serviço. |  | Comunicar a contratada sempre que for verificada a execução de serviço ou uso de material de baixa qualidade.
R4 | Definir critérios claros e objetivos para recebimento do objeto no Projeto Básico. |  |  | Durante a elaboração dos Projeto Básico. |  | A área técnica deverá definir critérios para recebimento do objeto.
R5 | Revisar o orçamento e definir o regime de execução mais adequado ao caso (empreitada por preço global ou empreitada por preço unitário). |  |  | Durante a elaboração dos Projetos e orçamento. |  | A COMANP e SGS irão revisar o orçamento e a ASJUR deverá assessorar em relação à definição do regime de execução mais adequado ao analisar o edital.
R6 | Atender ao que dispõe a Lei de Licitações quanto às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. |  |  | Durante a elaboração dos Projeto Básico. |  | A ASJUR deverá orientar a COMANP ao avaliar o edital.
R7 | Fiscalizar os projetos e orçamento durante a elaboração e no recebimento e realizar revisão de projetos e orçamento por profissionais diversos dos responsáveis pela sua elaboração. |  |  | Durante e após a elaboração dos Projetos e orçamento. |  | A COMANP irá fiscalizar o material entregue pela empresa contratada e revisar os projetos elaborados pela Seção.
R8 | Conferir e controlar a documentação necessária com utilização de checklist. |  |  | Durante a elaboração dos Projeto Básico para licitar. |  | A COMANP irá elaborar um checklist para verificação da documentação necessária.
R9 | Elaborar checklist para avaliação e seleção da proposta mais vantajosa. |  |  | Após a elaboração do Projeto Básico para licitar. |  | A comissão de licitação deverá elaborar um checklist para possibilitar a avaliação da proposta mais vantajosa.
R10 | Verificar os valores praticados no mercado e divulgar a publicação do edital em jornais de grande circulção e outros meios. |  |  | Durante e após a elaboração do Projeto Básico e orçamento. |  | A COMANP irá verificar os valores praticados no mercado e o setor competente deverá realizar a divulgação do processo licitatório nos meios de comunicação.
Sim, realizar planejamento para iniciar a elaboração dos projetos com a devida antecedência.
Sim, fiscalização efetiva dos projetos durante a elaboração e no recebimento.
Sim, realizar revisão de projetos por profissionais diversos dos responsáveis pela sua elaboração.
Já há controles PREVENTIVOS?
Tempo exíguo para elaboração de projetos.
Falta de acompanhamento dos projetos elaborados por empresa contratadas.
Falta ou falha na revisão dos projetos.
CAUSAS
CONSEQUÊNCIAS
Necessidade de conclusão e revisão dos projetos.
Necessidade de aditivos contratuais.
Complementação ou alteração de projeto
Já há controles CONTINGENCIAIS?
Sim, revisão dos projetos.
Não.
Sim, revisão e modificação dos projetos.
Risco 01: Projeto incompleto ou solução de projeto inadequada.
COGELIC - SGA - TRE/BA
Sim, revisão do Projeto Básico.
Já há controles PREVENTIVOS?
Projeto Básico deficiente.
CAUSAS
CONSEQUÊNCIAS
Conflitos e atrasos entre contratante e contratada.
Desperdício de recursos.
Já há controles CONTINGENCIAIS?
Sim, incluir regras claras de medição e pagamento no Projeto Básico.
Risco 02: Critérios vagos ou inadequados para medição e pagamento.
Sim, detalhar a especificação mínima dos serviços e materiais no Projeto Básico.
Sim, solicitar amostras dos materiais a serem utilizados.
Já há controles PREVENTIVOS?
Falta de definição de critérios mínimos de qualidade dos serviços e materiais.
Definições genéricas de materiais ou serviços.
CAUSAS
CONSEQUÊNCIAS
Retrabalho.
Atrasos na obra.
Aumento dos custos da obra.
Já há controles CONTINGENCIAIS?
Sim, fiscalizar a obra com a maior frequência possível para evitar a execução de serviços e uso de materiais de baixa qualidade.
Sim, notificar a contratada para refazer os serviços ou substituir os materiais.
Sim, aplicação de sanções previstas em contrato.
Risco 03: Serviços ou materiais de baixa qualidade ou em desacordo com as normas vigentes.
Sim, revisão do Projeto Básico, com inclusão de regras para o recebimento.
Já há controles PREVENTIVOS?
Falta de informações no Projeto Básico.
CAUSAS
CONSEQUÊNCIAS
Atrasos no recebimento da obra ou serviço.
Já há controles CONTINGENCIAIS?
Sim, definição de critérios claros e objetivos para recebimento do objeto no Projeto Básico.
Risco 04: Falta de critérios para recebimento do objeto.
Sim, revisão do orçamento.
Sim, definição do regime de execução mais adequado ao caso (empreitada por preço global ou empreitada por preço unitário).
Já há controles PREVENTIVOS?
Falhas na elaboração do orçamento.
CAUSAS
CONSEQUÊNCIAS
Aumento dos custos e/ou prazo de execução da obra.
Necessidade de aditivos contratuais.
Já há controles CONTINGENCIAIS?
Sim, definição de critérios de pagamento de acordo com o regime de execução.
Risco 05: Diferença entre os quantitativos do orçamento e os que deverão ser efetivamente executados.
Sim, atendendo ao que dispõe a Lei de Licitações quanto às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.
Já há controles PREVENTIVOS?
Assegurar que a empresa contratada tenha capacidade técnica e operacional para executar o objeto do contrato.
CAUSAS
CONSEQUÊNCIAS
Impugnação do edital.
Certame deserto ou fracassado.
Atraso da contratação e consequentemente do início e entrega da obra.
Já há controles CONTINGENCIAIS?
Sim, adoção de critérios mínimos de capacitação técnico profissional e técnico operacional da empresa.
Sim, revisão dos itens de qualificação técnica para evitar a impugnação do edital.
Risco 06: Exigências desnecessárias e restritivas, referentes à capacitação técnico profissional e técnico operacional da empresa.
Sim, fiscalização efetiva dos projetos e orçamento durante a elaboração e no recebimento.
Sim, realizar revisão de projetos e orçamento por profissionais diversos dos responsáveis pela sua elaboração.
Já há controles PREVENTIVOS?
Falta de acompanhamento dos projetos e orçamento elaborados por empresa contratadas.
Falta ou falha na revisão dos projetos e orçamento.
CAUSAS
CONSEQUÊNCIAS
Atraso da contratação e consequentemente do início e entrega da obra.
Já há controles CONTINGENCIAIS?
Republicação do Edital, com as correções necessárias.
Sim, solicitar que os responsáveis técnicos realizem as correções.
Risco 07: Impugnações do Edital de licitação, por erros de projetos e/ou orçamento estimativo.
Sim, realizar planejamento para iniciar a elaboração dos projetos com a devida antecedência.
Sim, conferência e controle da documentação necessária com
utilização de checklist
Já há controles PREVENTIVOS?
Tempo exíguo para elaboração de projetos e demais documentos.
Falta ou falha na revisão da documentação.
CAUSAS
CONSEQUÊNCIAS
Atraso no processo licitatório.
Atraso e dúvidas ao executar a obra, no caso de falta de projetos.
Já há controles CONTINGENCIAIS?
Sim, regularização da documentação para o processo licitatório.
Risco 08: Falta de documentos para compor o processo licitatório.
Sim, elaboração de checklist para avaliação e seleção da proposta mais vantajosa.
Já há controles PREVENTIVOS?
Definição detalhada dos critérios para julgamento das propostas.
CAUSAS
CONSEQUÊNCIAS
Contratação de empresa inadequada às demandas.
Seleção de proposta inadequada ao objeto.
Já há controles CONTINGENCIAIS?
Sim, definição detalhada dos critérios de julgamento.
Risco 09: Falta de critérios objetivos para julgamento das propostas.
Sim, verificação dos valores praticados no mercado.
Sim, divulgação da publicação do edital em jornais de grande circulção e outros meios.
Já há controles PREVENTIVOS?
Valores estimados abaixo do valor de mercado.
Falta de divulgação da licitação.
CAUSAS
CONSEQUÊNCIAS
Necessidade de revisão e republicação do edital.
Atraso da contratação e consequentemente do início e entrega da obra.
Já há controles CONTINGENCIAIS?
Verificar os motivos do fracasso da licitação e revisar os valores estimados para republicação do edital.
Risco 10: Certame deserto ou fracassado.
Mudança de normas durante o processo de contratação.
Sim, verificar se os projetos estão atendendo as normas vigentes.

## EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS
LEVANTAMENTO DE EVENTOS DE RISCO COMUNS A TODO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE BEM OU SERVIÇO*
*Tabela exemplificativa
CONTROLES PREVENTIVOS (atuam nas CAUSAS a fim de EVITAR que o evento se materialize) | CAUSAS | EVENTOS DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CONTINGENCIAIS (atuam nas consequências, são previstos com antecedência, mas só entram em ação CASO O EVENTO VENHA A OCORRER visando MINIMIZAR O IMPACTO NEGATIVO)
Estruturação da governança de contratações Sistema de gestão colegiada, expressa por meio do Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral, e pelo Conselho de Governança Plano Anual de Contratações – PLANCONT, contendo cronograma das contratações do exercício Atos normativos regulamentadores das contratações Modelos de ETP Disponibilização de check lists Assinatura do gestor convalidando os atos praticados Planejamento estratégico, tático ou operacional com diretrizes claras e objetivas para os gestores Sistema de controles internos estruturados ao longo do processo Treinamento e capacitação Segregação de funções | 1)Deficiência na identificação da necessidade (demanda da Administração) 2) Deficiência na fixação dos requisitos mínimos da contratação 3) Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis 4) Elaboração de referência de preços inadequada em face da solução escolhida 5) Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda 6) Elaborar ETP com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado. 7) ETP usado como mera formalidade 8) Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas soluções de mercado e/ou normativos existentes ou demonstração de que a solução anteriormente escolhida alcançou os resultados esperados e continua sendo a mais viável | Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório (ETP deve ser uma PESQUISA ou, como o próprio nome diz, um ESTUDO de mercado que objetiva verificar qual a melhor solução para resolver determinado problema. Essa solução pode ser até mesmo algo que não necessite de contratação. Portanto, ETP NÃO é mero preenchimento de um documento). | 1) Inconsistências no termo de referência/projeto básico 2) Dificuldade de estimar preço 3) Insuficiência de recursos em face do mal dimensionamento do objeto 3) Excesso de diligências durante a tramitação que atrasam a conclusão e a entrega final do processo: bem/serviço contratado 4) Restrição indevida à competividade 5) Impugnações e pedidos de esclarecimentos durante a licitação 6) Mandados de segurança/representações em face do edital de contratação 5) Contratações desertas ou fracassadas 5) Contratação de solução inadequada ou insuficiente para atendimento da necessidade do Tribunal 6) Sucessivas alterações contratuais para adequação da solução à real necessidade do órgão 7) Penalizações decorrentes de reiterados descumprimentos contratuais em razão da inviabilidade de execução do objeto | Revisão do ETP Revisão do TR/PB Revisão da minuta do edital Apurar responsabilidade contratual e executar penalizações previstas no TR Responsabilização do agente Repetição da licitação Realizar nova licitação Celebrar contrato emergencial
Estruturação da governança de contratações Sistema de gestão colegiada, expressa por meio do Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral, e pelo Conselho de Governança Plano Anual de Contratações – PLANCONT, contendo cronograma das contrações do exercício Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP Modelos de ETP Disponibilização de check list | Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo Desinteresse no conhecimento dos normativos e dos modelos de artefatos | Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação | Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP Atraso na deflagração do processo de contratação Excesso de diligências no processo de planejamento até a aprovação do ETP Formação de gargalos nas unidades que processam a contratação, por conta do acúmulo de processos devido ao descumprimento do cronograma Atraso na conclusão da entrega do bem/serviço contratado Devolução de orçamento não executado | Treinamento dos servidores das unidades demandantes Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial
Estruturação da governança de contratações Sistema de gestão colegiada, expressa por meio do Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral, e pelo Conselho de Governança Plano Anual de Contratações – PLANCONT, contendo cronograma das contratações do exercício Acompanhamento dos prazos previstos no PLANCONT Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP Monitoramento dos processos de contratações de responsabilidade da Secretaria/unidade administrativa superior à unidade demandante Modelos de ETP Disponibilização de check list | Desconhecimento da estruturação da governança de contratações Inobservância ao cronograma do PLANCONT Inobservância ao normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação Desconhecimento dos modelos de ETP Excesso de demandas por parte do gabinete e da Secretaria/ unidade administrativa superior à da demandante, ou por parte do CGovTic, responsáveis pela aprovação do ETP Não utilização do check list de aprovação do ETP | Atraso na aprovação do ETP | Atraso na deflagração do processo de contratação Atraso na entrega do bem/serviço contratado Formação de gargalos nas unidades que processam a contratação, por conta do acúmulo de processos devido ao descumprimento do cronograma Devolução de orçamento não executado | Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial
Correta identificação da necessidade (demanda da Administração) Realização de estudo técnico preliminar consistente Utilização dos modelos de ETP Correta delimitação no ETP da qualificação necessária à execução do objeto, em face da legislação vigente e da realidade de mercado | Deficiências na análise da necessidade (demanda da Administração) Deficiência na pesquisa da legislação atinente ao objeto Deficiência na fixação de requisitos de qualificação Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis | Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária | Inexecução contratual Rescisão do contrato Reiteradas apurações de responsabilidade contratual Apontamentos pelos controles interno e externo | Contratação de remanescente Celebração de contrato emergencial

## Tabelas avaliativas - SEGEPRO
Escala de Probabilidade |  |  |  |  | Escala de Impacto |  |  | Avaliação do Risco do Controle
DESCRIÇÃO | PROBABILIDADE | NÍVEL |  |  | NÍVEL | DESCRIÇÃO | IMPACTO | NÍVEL DE CONFIANÇA | AVALIAÇÃO DO DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES (ATRIBUTOS DO CONTROLE) | RISCO DO CONTROLE
Muito Baixo | Poderá ocorrer em circunstâncias excepcionais. | 1 |  |  | 1 | Muito baixo | Irrelevante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa quantidade insignificante de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade. | 1 – Inexistente Nível de confiança - 0% (0,0) | Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais. | 1 (muito alto) | 1 | 1
Baixo | Não se espera que ocorra. | 2 |  |  | 2 | Baixo | Pouco importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa pequena quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade. |  |  |  | 2 | 0.75
Médio | Pode ocorrer em algum momento | 5 |  |  | 5 | Médio | Importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa média quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em baixo grau. | 2 – Fraco Nível de confiança - 25% (0,25) | Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo grau de confiança no conhecimento das pessoas, em geral realizado de maneira manual. | 0,75 (alto) | 3 | 0.5
Alto | Provavelmente ocorrerá. | 8 |  |  | 8 | Alto | Muito importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; dificulta a execução do processo associado; e/ou causa grande quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em médio grau. |  |  |  | 4 | 0.25
Muito Alto | Praticamente certa. As circunstâncias indicam claramente a possibilidade do evento ocorrer. | 10 |  |  | 10 | Muito alto | Essencial para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; impede a execução do processo associado; e/ou causa múltiplas desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em alto grau. | 3 –Mediano Nível de confiança - 50% (0,50) | Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas. | 0,5 (médio) | 5 | 0.05
[8 empty] | 4 – Satisfatório Nível de confiança - 75% (0,75) | Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente. | 0,25 (baixo)
Matriz Impacto x Probabilidade (Nível de Risco)
Nível de Risco |  | Probabilidade | [5 empty] | 5 – Forte Nível de confiança - 95% (0,95) | Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco. | 0,05 (muito baixo)
|  | 1 | 2 | 5 | 8 | 10
|  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Impacto | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100
Muito Alto
| 8 | 8 | 16 | 40 | 64 | 80
Alto
| 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | 50
Médio
| 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 20
Baixo
| 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10
Muito Baixo
Escala para classificação de níveis de risco
Risco Muito Baixo/Baixo | Risco Médio | Risco Alto | Risco Muito Alto
0– 9,99 | 10-39,99 | 40-79,99 | 80-100
Critérios para priorização e tratamento de riscos
Nível de Risco | Descrição | Diretrizes para Resposta | [6 empty] | Categorias de riscos
Muito Alto | Nível de risco muito além do apetite a risco da organização. | Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo. | [5 empty] | Riscos estratégicos | São os relacionados à tomada de decisão pela Alta Administração, que podem impactar diretamente o atingimento dos objetivos estratégicos.
Alto | Nível de risco além do apetite a risco da organização. | Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área. | [5 empty] | Riscos operacionais | São os relacionados a procedimentos ou processos internos.
Médio | Nível de risco dentro do apetite a risco da organização. | Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais. | [5 empty] | Riscos de conformidade | São os relacionados ao não atendimento à legislação, normas e procedimentos vigentes.
Muito Baixo/Baixo | Nível de risco dentro do apetite a risco da organização. | É possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custo x benefícios, como diminuir o nível de controles. | [5 empty] | Riscos de imagem | São os que podem comprometer a imagem da instituição junto à população ou a outros órgãos da Administração Pública.
[8 empty] | Riscos-chave | São os estratégicos e os que, em função do impacto potencial ao TRE-BA, devem ser conhecidos pela Alta Administração.
Respostas a Riscos | [7 empty] | Riscos de integridade | São os relacionados à corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos de conduta, que possam comprometer os valores e padrões preconizados pela Instituição e a realização de seus objetivos.
RISCO ALTO | RISCO MUITO ALTO
- TRANSFERIR | - EVITAR |  | Aceitar
- MITIGAR | - TRANSFERIR |  | Mitigar
| - MITIGAR |  | Transferir
RISCO MUITO BAIXO/BAIXO | RISCO MÉDIO |  | Evitar
- ACEITAR | - MITIGAR