## GESTÃO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAÇÃO
ANEXO I – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO
UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO): | [5 empty] | COMANP / Equipe de Planejamento da Contratação Gestor: Cintia Vilas Bôas Campos Integrante Demandante: Rodrigo Rosário dos Santos Galderisi Integrante Técnico: Rodrigo Rosário dos Santos Galderisi Integrante Administrativo: Dennys Silva Paiva
1- CONTEXTO
Qual o bem/serviço que se pretende contratar? |  |  | Prestação de serviços de manutenção predial para os cartórios do interior.
2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*
*Evento de risco é QUALQUER SITUAÇÃO que, se ocorrer, poderá prejudicar o alcance do objetivo da contratação.De outra forma, TODO EVENTO que puder prejudicar o ÊXITO na contratação (bem/serviço contratado na data certa, feito com o trâmite processual mais adequado e com o melhor custo-benefício) é um evento de risco.
2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCO COMUNS*
*Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".
CONTROLES PREVENTIVOS |  | CAUSAS |  | EVENTO DE RISCO |  |  | CONSEQUÊNCIAS |  | CONTROLES CORRETIVOS
Treinamento e capacitação |  | Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis |  | Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório |  |  | 1. Contratação de solução inadequada ou insuficiente para atendimento da necessidade do Tribunal |  | Revisão do ETP
CONTROLES PREVENTIVOS |  | CAUSAS |  | EVENTO DE RISCO |  |  | CONSEQUÊNCIAS |  | CONTROLES CORRETIVOS
1. Plano Anual de Contratações – PLANCONT, contendo cronograma das contratações do exercício 2. Acompanhamento dos prazos previstos no PLANCONT |  | 1. Excesso de demandas por parte do gabinete e da Secretaria/ unidade administrativa superior à da demandante, ou por parte do CGovTic, responsáveis pela aprovação do ETP 2. Inobservância ao cronograma do PLANCONT |  | Atraso na aprovação do ETP |  |  | 1. Atraso na deflagração do processo de contratação 2. Atraso na entrega do bem/serviço contratado |  | 1. Prorrogação excepcional de contrato vigente 2. Celebração de contrato emergencial
CONTROLES PREVENTIVOS |  | CAUSAS |  | EVENTO DE RISCO |  |  | CONSEQUÊNCIAS |  | CONTROLES CORRETIVOS
Correta delimitação no ETP da qualificação necessária à execução do objeto, em face da legislação vigente e da realidade de mercado |  | Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis |  | Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária |  |  | Inexecução contratual |  | Celebração de contrato emergencial
CONTROLES PREVENTIVOS |  | CAUSAS |  | EVENTO DE RISCO |  |  | CONSEQUÊNCIAS |  | CONTROLES CORRETIVOS
Verificação dos valores praticados no mercado. |  | Valores estimados abaixo do valor de mercado. |  | Certame deserto ou fracassado. |  |  | Necessidade de revisão e republicação do edital. Atraso da contratação e consequentemente do início da prestação dos serviços. |  | Verificar os motivos do fracasso da licitação e revisar os valores estimados para republicação do edital.
2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO
CONTROLES PREVENTIVOS |  | CAUSAS |  | EVENTO DE RISCO |  |  | CONSEQUÊNCIAS |  | CONTROLES CORRETIVOS
1. Detalhar a especificação mínima dos serviços e materiais no Termo de Referência 2. Solicitar amostras dos materiais a serem utilizados. |  | 1. Falta de definição de critérios mínimos de qualidade dos serviços e materiais. 2. Definições genéricas de materiais ou serviços. |  | Serviços ou materiais de baixa qualidade ou em desacordo com as normas vigentes. |  |  | 1. Retrabalho. 2. Atrasos na entrega dos serviços ou pequena reforma 3. Aumento dos custos dos serviços ou da pequena reforma |  | 1. Fiscalizar os serviços com a maior frequência possível para evitar a execução de serviços e uso de materiais de baixa qualidade. 2. Notificar a contratada para refazer os serviços ou substituir os materiais. 3. Aplicação de sanções previstas em contrato.
CONTROLES PREVENTIVOS |  | CAUSAS |  | EVENTO DE RISCO |  |  | CONSEQUÊNCIAS |  | CONTROLES CORRETIVOS
1. Revisão do Termo de Referência, com inclusão de regras para o recebimento |  | Falta de informações no Termo de Referência |  | Falta de critérios para recebimento do objeto. |  |  | Atrasos no recebimento do serviço |  | Definição de critérios claros e objetivos para recebimento do objeto no Projeto Básico.
CONTROLES PREVENTIVOS |  | CAUSAS |  | EVENTO DE RISCO |  |  | CONSEQUÊNCIAS |  | CONTROLES CORRETIVOS
1. Atendendo ao que dispõe a Lei de Licitações quanto às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. |  | 1. Assegurar que a empresa contratada tenha capacidade técnica e operacional para executar o objeto do contrato. |  | Exigências desnecessárias e restritivas, referentes à capacitação técnico profissional e técnico operacional da empresa. |  |  | 1. Impugnação do edital. Certame deserto ou fracassado. 2. Atraso da contratação e consequentemente do início e entrega da obra. |  | 1. Adoção de critérios mínimos de capacitação técnico profissional e técnico operacional da empresa. 2. Revisão dos itens de qualificação técnica para evitar a impugnação do edital.
3- ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS EVENTOS
Considerando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 2, informe:
EVENTO DE RISCO (R1, R2, ETC.) |  |  | PROBABILIDADE* *DICA: a probabilidade de ocorrência de um evento de risco relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CAUSAS (ver item 2). |  | IMPACTO* *DICA: impacto da ocorrência de um evento de risco NOS OBJETIVOS da contratação relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CONSEQUÊNCIAS (ver item 2). |  | RISCO RESIDUAL (A SER TRATADO) | AÇÕES |  | RESPOSTA AO RISCO
R1 -Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 | (Muito)Baixo - MONITORAR |  | Aceitar
R2 - Atraso na aprovação do ETP |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 | (Muito)Baixo - MONITORAR |  | Aceitar
R3 - Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária |  |  | 5 |  | 5 |  | 25 | Médio -TRATAR |  | Mitigar
R4 -Certame deserto ou fracassado |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 | (Muito)Baixo - MONITORAR |  | Aceitar
R5 -Serviços ou materiais de baixa qualidade ou em desacordo com as normas vigentes |  |  | 8 |  | 10 |  | 80 | Muito Alto - TRATAR |  | Evitar
R6 -Falta de critérios para recebimento do objeto |  |  | 2 |  | 10 |  | 20 | Médio -TRATAR |  | Mitigar
R7 - Exigências desnecessárias e restritivas, referentes à capacitação técnico profissional e técnico operacional da empresa. |  |  | 2 |  | 5 |  | 10 | Médio -TRATAR |  | Mitigar
4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO
Considerando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 3, informe:
EVENTO | AÇÕES DE TRATAMENTO (O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?) |  |  |  |  | PRAZOS DAS AÇÕES (Quando serão realizadas as ações?) |  | COMUNICAÇÃO 1-Há necessidade de providências de outras unidades? 2-Como irá se comunicar com essa unidade? 3-Com qual frequência?
R3 | Especificar com a maior precisão possível os requisitos de qualificação do fornecedor |  |  |  |  | Durante a elaboração do Termo de Referência |  | A área técnica deverá definir critérios para a qualificação do fornecedor
R5 | Fiscalizar os serviços/pequenas reformas com a maior frequência possível para evitar a execução de serviços e uso de materiais de baixa qualidade. |  |  |  |  | Durante a execução da pequena reforma ou serviço. |  | Comunicar a contratada sempre que for verificada a execução de serviço ou uso de material de baixa qualidade.
R6 | Definir critérios claros e objetivos para recebimento do objeto no Termo de Referência |  |  |  |  | Durante a elaboração do Termo de Referência |  | A área técnica deverá definir critérios para recebimento do objeto.
R7 | Atender ao que dispõe a Lei de Licitações quanto às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. |  |  |  |  | Durante a elaboração do Termo de Referência |  | A ASJUR deverá orientar a COMANP ao avaliar o edital.
COGELIC - SGA - TRE/BA

## EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS
LEVANTAMENTO DE EVENTOS DE RISCO COMUNS A TODO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE BEM OU SERVIÇO*
*Tabela exemplificativa
CONTROLES PREVENTIVOS (atuam nas CAUSAS a fim de EVITAR que o evento se materialize) | CAUSAS | EVENTOS DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CONTINGENCIAIS (atuam nas consequências, são previstos com antecedência, mas só entram em ação CASO O EVENTO VENHA A OCORRER visando MINIMIZAR O IMPACTO NEGATIVO)
Estruturação da governança de contratações Sistema de gestão colegiada, expressa por meio do Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral, e pelo Conselho de Governança Plano Anual de Contratações – PLANCONT, contendo cronograma das contratações do exercício Atos normativos regulamentadores das contratações Modelos de ETP Disponibilização de check lists Assinatura do gestor convalidando os atos praticados Planejamento estratégico, tático ou operacional com diretrizes claras e objetivas para os gestores Sistema de controles internos estruturados ao longo do processo Treinamento e capacitação Segregação de funções | 1)Deficiência na identificação da necessidade (demanda da Administração) 2) Deficiência na fixação dos requisitos mínimos da contratação 3) Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis 4) Elaboração de referência de preços inadequada em face da solução escolhida 5) Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda 6) Elaborar ETP com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado. 7) ETP usado como mera formalidade 8) Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas soluções de mercado e/ou normativos existentes ou demonstração de que a solução anteriormente escolhida alcançou os resultados esperados e continua sendo a mais viável | Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório (ETP deve ser uma PESQUISA ou, como o próprio nome diz, um ESTUDO de mercado que objetiva verificar qual a melhor solução para resolver determinado problema. Essa solução pode ser até mesmo algo que não necessite de contratação. Portanto, ETP NÃO é mero preenchimento de um documento). | 1) Inconsistências no termo de referência/projeto básico 2) Dificuldade de estimar preço 3) Insuficiência de recursos em face do mal dimensionamento do objeto 3) Excesso de diligências durante a tramitação que atrasam a conclusão e a entrega final do processo: bem/serviço contratado 4) Restrição indevida à competividade 5) Impugnações e pedidos de esclarecimentos durante a licitação 6) Mandados de segurança/representações em face do edital de contratação 5) Contratações desertas ou fracassadas 5) Contratação de solução inadequada ou insuficiente para atendimento da necessidade do Tribunal 6) Sucessivas alterações contratuais para adequação da solução à real necessidade do órgão 7) Penalizações decorrentes de reiterados descumprimentos contratuais em razão da inviabilidade de execução do objeto | Revisão do ETP Revisão do TR/PB Revisão da minuta do edital Apurar responsabilidade contratual e executar penalizações previstas no TR Responsabilização do agente Repetição da licitação Realizar nova licitação Celebrar contrato emergencial
Estruturação da governança de contratações Sistema de gestão colegiada, expressa por meio do Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral, e pelo Conselho de Governança Plano Anual de Contratações – PLANCONT, contendo cronograma das contrações do exercício Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP Modelos de ETP Disponibilização de check list | Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo Desinteresse no conhecimento dos normativos e dos modelos de artefatos | Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação | Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP Atraso na deflagração do processo de contratação Excesso de diligências no processo de planejamento até a aprovação do ETP Formação de gargalos nas unidades que processam a contratação, por conta do acúmulo de processos devido ao descumprimento do cronograma Atraso na conclusão da entrega do bem/serviço contratado Devolução de orçamento não executado | Treinamento dos servidores das unidades demandantes Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial
Estruturação da governança de contratações Sistema de gestão colegiada, expressa por meio do Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral, e pelo Conselho de Governança Plano Anual de Contratações – PLANCONT, contendo cronograma das contratações do exercício Acompanhamento dos prazos previstos no PLANCONT Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP Monitoramento dos processos de contratações de responsabilidade da Secretaria/unidade administrativa superior à unidade demandante Modelos de ETP Disponibilização de check list | Desconhecimento da estruturação da governança de contratações Inobservância ao cronograma do PLANCONT Inobservância ao normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação Desconhecimento dos modelos de ETP Excesso de demandas por parte do gabinete e da Secretaria/ unidade administrativa superior à da demandante, ou por parte do CGovTic, responsáveis pela aprovação do ETP Não utilização do check list de aprovação do ETP | Atraso na aprovação do ETP | Atraso na deflagração do processo de contratação Atraso na entrega do bem/serviço contratado Formação de gargalos nas unidades que processam a contratação, por conta do acúmulo de processos devido ao descumprimento do cronograma Devolução de orçamento não executado | Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial
Correta identificação da necessidade (demanda da Administração) Realização de estudo técnico preliminar consistente Utilização dos modelos de ETP Correta delimitação no ETP da qualificação necessária à execução do objeto, em face da legislação vigente e da realidade de mercado | Deficiências na análise da necessidade (demanda da Administração) Deficiência na pesquisa da legislação atinente ao objeto Deficiência na fixação de requisitos de qualificação Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis | Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária | Inexecução contratual Rescisão do contrato Reiteradas apurações de responsabilidade contratual Apontamentos pelos controles interno e externo | Contratação de remanescente Celebração de contrato emergencial

## Tabelas avaliativas - SEGEPRO
Escala de Probabilidade |  |  |  |  | Escala de Impacto |  |  | Avaliação do Risco do Controle
DESCRIÇÃO | PROBABILIDADE | NÍVEL |  |  | NÍVEL | DESCRIÇÃO | IMPACTO | NÍVEL DE CONFIANÇA | AVALIAÇÃO DO DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES (ATRIBUTOS DO CONTROLE) | RISCO DO CONTROLE
Muito Baixo | Poderá ocorrer em circunstâncias excepcionais. | 1 |  |  | 1 | Muito baixo | Irrelevante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa quantidade insignificante de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade. | 1 – Inexistente Nível de confiança - 0% (0,0) | Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais. | 1 (muito alto) | 1 | 1
Baixo | Não se espera que ocorra. | 2 |  |  | 2 | Baixo | Pouco importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa pequena quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade. |  |  |  | 2 | 0.75
Médio | Pode ocorrer em algum momento | 5 |  |  | 5 | Médio | Importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa média quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em baixo grau. | 2 – Fraco Nível de confiança - 25% (0,25) | Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo grau de confiança no conhecimento das pessoas, em geral realizado de maneira manual. | 0,75 (alto) | 3 | 0.5
Alto | Provavelmente ocorrerá. | 8 |  |  | 8 | Alto | Muito importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; dificulta a execução do processo associado; e/ou causa grande quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em médio grau. |  |  |  | 4 | 0.25
Muito Alto | Praticamente certa. As circunstâncias indicam claramente a possibilidade do evento ocorrer. | 10 |  |  | 10 | Muito alto | Essencial para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; impede a execução do processo associado; e/ou causa múltiplas desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em alto grau. | 3 –Mediano Nível de confiança - 50% (0,50) | Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas. | 0,5 (médio) | 5 | 0.05
[8 empty] | 4 – Satisfatório Nível de confiança - 75% (0,75) | Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente. | 0,25 (baixo)
Matriz Impacto x Probabilidade (Nível de Risco)
Nível de Risco |  | Probabilidade | [5 empty] | 5 – Forte Nível de confiança - 95% (0,95) | Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco. | 0,05 (muito baixo)
|  | 1 | 2 | 5 | 8 | 10
|  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Impacto | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100
Muito Alto
| 8 | 8 | 16 | 40 | 64 | 80
Alto
| 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | 50
Médio
| 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 20
Baixo
| 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10
Muito Baixo
Escala para classificação de níveis de risco
Risco Muito Baixo/Baixo | Risco Médio | Risco Alto | Risco Muito Alto
0– 9,99 | 10-39,99 | 40-79,99 | 80-100
Critérios para priorização e tratamento de riscos
Nível de Risco | Descrição | Diretrizes para Resposta | [6 empty] | Categorias de riscos
Muito Alto | Nível de risco muito além do apetite a risco da organização. | Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo. | [5 empty] | Riscos estratégicos | São os relacionados à tomada de decisão pela Alta Administração, que podem impactar diretamente o atingimento dos objetivos estratégicos.
Alto | Nível de risco além do apetite a risco da organização. | Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área. | [5 empty] | Riscos operacionais | São os relacionados a procedimentos ou processos internos.
Médio | Nível de risco dentro do apetite a risco da organização. | Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais. | [5 empty] | Riscos de conformidade | São os relacionados ao não atendimento à legislação, normas e procedimentos vigentes.
Muito Baixo/Baixo | Nível de risco dentro do apetite a risco da organização. | É possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custo x benefícios, como diminuir o nível de controles. | [5 empty] | Riscos de imagem | São os que podem comprometer a imagem da instituição junto à população ou a outros órgãos da Administração Pública.
[8 empty] | Riscos-chave | São os estratégicos e os que, em função do impacto potencial ao TRE-BA, devem ser conhecidos pela Alta Administração.
Respostas a Riscos | [7 empty] | Riscos de integridade | São os relacionados à corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos de conduta, que possam comprometer os valores e padrões preconizados pela Instituição e a realização de seus objetivos.
RISCO ALTO | RISCO MUITO ALTO
- TRANSFERIR | - EVITAR |  | Aceitar
- MITIGAR | - TRANSFERIR |  | Mitigar
| - MITIGAR |  | Transferir
RISCO MUITO BAIXO/BAIXO | RISCO MÉDIO |  | Evitar
- ACEITAR | - MITIGAR