## PLAN MARQUISE
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS
REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA | [6 empty] | PÁG.:
[7 empty] | DATA: | 2019-08-22
[7 empty] | REVISÃO: | 1
122.9%
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS | [6 empty] | BDI SERVIÇOS: | 22.88%
[7 empty] | L.S. HORISTA | 116.9%
BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR - ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS | [6 empty] | L.S. MENSALISTA | 72.82%
ITEMIZAÇÃO | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 |  |  | ADMINSTRAÇAO
01.01.01 | SINAPI | 93572U | Encarregado geral de obras com encargos complementares | SER.CG | MÊS | 2 | 6765.7378 | 13531.4756
13531.4756
01.02 |  |  | TAXAS E CONSUMOS
01.02.01 | C.P | C.P.25.000.0008.C | ART/RRT | SER.CG | UN | 1 | 112.4352 | 112.4352
112.4352
01.03 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
01.03.01 | C.P | COMP.01.200.011 | Locação de container 2.30x6.00 m, altura 2.50m, com 1 sanitario para escritorio, completo, sem divisorias internas | SER.CG | MÊS | 2 | 921.6 | 1843.2
01.03.02 | SINAPI | 74220/1U | Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento 2x | SER.CG | M2 | 141.988 | 68.7794 | 9765.847
11609.047
01.04 |  |  | EQUIPAMENTOS
01.04.01 | C.P | C.P.01.004.001 | Andaime tubular tipo torre, inclusive montagem e desmontagem | SER.CG | M x MÊS | 18 | 42.8667 | 771.6004
01.04.02 | SINAPI | 84111U | Plataforma madeira p/andaime tubular aproveitamento 20x | SER.CG | M2 | 9 | 15.6684 | 141.0159
912.6162
01.05 |  |  | LIMPEZA
01.05.01 | C.P | COMP.01.200.110 | Limpeza permanente da obra | SER.CG | MÊS | 3 | 137.1095 | 411.3285
411.3285
TOTAL INSTALAÇÕES | [7 empty] | 26576.9025
2 |  |  | MARQUISE CARTÓRIO
02.01 |  |  | REMOÇÕES E RETIRADAS
02.01.01 | C.P | C.P.01.001.0185.C | Remoção de forro metálico sem reaproveitamento | SER.CG | M2 | 103 | 14.1155 | 1453.8929
02.01.02 | C.P | C.P.05.000.0022.C | Remoção de telha metálica sem reaproveitamento | SER.CG | M2 | 110 | 6.508 | 715.8791
02.01.03 | C.P | C.P.02.001.003.C | Remoção de fechamentos metálicos do forro | SER.CG | M2 | 45.5 | 11.7854 | 536.2366
02.01.04 | C.P | C.P.05.000.2224.C | Remoção de arremate metálicos do forro | SER.CG | M | 26.305 | 19.6424 | 516.6925
02.01.05 | C.P | C.P.02.001.005.C | Retirada cuidadosa e reinstalação de luminárias | SER.CG | M2 | 2.05 | 48.169 | 98.7464
3321.4475
02.02 |  |  | TRATAMENTO DA ESTRUTURA DA MARQUISE
02.02.01 | SINAPI | 79462/Adaptada | Tratamento com Lixamento Mecânico e Massa Epoxi em Vigas e Pilares Marquise (ECA-14) - T4 | SER.CG | M2 | 76.54 | 31.12 | 2381.9248
02.02.02 | SINAPI | 73865-1 | Pintura Primer a base de Epóxi em Vigas, Pilares e Terças Cobertura Marquise (ECA-14) - T3 | SER.CG | M2 | 136.29 | 21.15 | 2882.5335
02.02.03 | ORSE | 3714/Adaptada | Pintura de acabamento em Poliuretano Marrom, 2 demaos - em Vigas e Pilares Marquise (ECA-14) - T2 | SER.CG | M2 | 76.54 | 27.81 | 2128.5774
7393.0357
02.03 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DA MARQUISE
02.03.01 | C.P | C.P.05.400.0002.C | Fornecimento e montagem de Telha e capa de alumínio trapezoidal, calandrada - pre-pintada (MAC-13/14) | SER.CG | M2 | 110 | 569.6938 | 62666.3178
02.03.02 | C.P | C.P.05.400.0003.C | Fornecimento e montagem de Forro em alumínio marquise 14 x 18 mm, 736 x var. (MAC-08)) | SER.CG | M2 | 103 | 412.7416 | 42512.3881
02.03.03 | C.P | C.P.05.400.0004.C | Fornecimento e montagem de Fechamento inferior direiro (MAC-01) | SER.CG | M2 | 3.54 | 682.2789 | 2415.2673
02.03.04 | C.P | C.P.05.400.0005.C | Fornecimento e montagem de Fechamento inferior esquerdo (MAC-01) | SER.CG | M2 | 3.54 | 689.8237 | 2441.9761
02.03.05 | C.P | C.P.05.400.0006.C | Fornecimento e montagem de Fechamento superior Direito (MAC-02) | SER.CG | M2 | 6.42 | 687.7716 | 4415.494
02.03.06 | C.P | C.P.05.400.0007.C | Fornecimento e montagem de Fechamento superior Esquerdo (MAC-02) | SER.CG | M2 | 6.42 | 687.7716 | 4415.494
02.03.07 | C.P | C.P.05.400.0009.C | Fornecimento e montagem de Fechamento posterior (MAC-06) | SER.CG | M2 | 7.58 | 249.6922 | 1892.6666
02.03.08 | C.P | C.P.05.400.0009.C | Fornecimento e montagem de Fechamento posterior (MAC-07) | SER.CG | M2 | 18 | 277.8317 | 5000.9702
02.03.09 | C.P | C.P.05.400.0008.C | Fornecimento e montagem de Arremate longitudinal (MAC-05) | SER.CG | M | 18 | 53.8706 | 969.6707
02.03.10 | C.P | C.P.05.400.10109.C | Fornecimento e montagem de Calha superior beiral (MAC 03) | SER.CG | PÇ | 11 | 37.9576 | 417.534
02.03.11 | C.P | C.P.05.400.1019.C | Fornecimento e montagem de Calha inferior beiral (MAC 04) | SER.CG | PÇ | 11 | 18.2323 | 200.5558
127348.3345
02.04 |  |  | CARGAS E TRANSPORTES
02.04.01 | SINAPI | 72897 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao basculante 6m3 (carga e descarga de telhas da empresa de pintura à obra) | SER.CG | M3 | 6.24 | 25.787 | 160.9108
02.04.02 | SINAPI | 72839 | Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30Km(unidade: m3xkm). AF_04/2016 (Adotado 35km) | SER.CG | M3XKM | 218.4 | 0.9092 | 198.5691
359.4798
TOTAL CARTÓRIO | [7 empty] | 138422.2975
3 |  |  | HORAS EXTRAS
03.01 |  |  | HORAS EXTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SÁBADOS E DIAS ÚTEIS
03.01.01 | SINAPI | 93572U | Encarregado geral de obras com encargos complementares | SER.CG | MÊS | 0.26667 | 10148.6067 | 2706.2951
03.01.02 | SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 14.1558 | 905.9697
03.01.03 | SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 9.7935 | 626.7863
03.01.04 | SINAPI | 88310 | Pintor com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 14.1005 | 902.4307
03.01.05 | SINAPI | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 14.0698 | 900.4646
03.01.06 | SINAPI | 88317 | Soldador com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 21.8604 | 1399.0625
03.01.07 | SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 14.2909 | 914.6204
03.01.08 | SINAPI | 88267 | Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 14.1251 | 904.0036
9259.633
03.02 |  |  | HORAS EXTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS DOMINGOS |  |  |  |  | 0
03.02.01 | SINAPI | 93572U | Encarregado geral de obras com encargos complementares | SER.CG | MÊS | 0.26667 | 13531.4756 | 3608.3935
03.02.02 | SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 28.3116 | 1811.9393
03.02.03 | SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 19.5871 | 1253.5726
03.02.04 | SINAPI | 88310 | Pintor com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 28.201 | 1804.8614
03.02.05 | SINAPI | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 28.1395 | 1800.9293
03.02.06 | SINAPI | 88317 | Soldador com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 43.7207 | 2798.1251
03.02.07 | SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 28.5819 | 1829.2408
03.02.08 | SINAPI | 88267 | Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos complementares | SER.CG | H | 64 | 28.2501 | 1808.0072
16715.0692
TOTAL HORAS EXTRAS | [7 empty] | 25974.7022
TOTAL GERAL: | [7 empty] | 190973.9021
OBSERVAÇÕES: O RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVERÁ REALIZAR VISITAS SEMANAIS À OBRA.
A ENERGIA E ÁGUA SERÃO FORNECIDOS PELO TRIBUNAL.
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
#REF!
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!

## COMPOSIÇOES MARQUISE
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS
REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA | [6 empty] | PÁG.:
[7 empty] | DATA: | 2019-08-22
[7 empty] | REVISÃO: | 4
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS | [6 empty] | BDI SERVIÇOS: | 22.88% | [5 empty] | 1.2288
[7 empty] | L.S. HORISTA | 116.9%
BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR -ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | [6 empty] | L.S. MENSALISTA | 72.82%
CÓDIGO | BASE | COMPOSIÇAO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
01.01.01 | SINAPI | 93572U | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | [7 empty] | #REF!
40818 |  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1 | 4611.87 | 4611.87 | 15 | 69178.05 | 89288.1091 | 106598.3612 |  | 5667.0659 | 85005.9878
40861 |  |  | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 114.97 | 114.97 | 15 | 1724.55 | 2225.8767 |  |  | 141.2751 | 2119.127
40862 |  |  | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 637.16 | 637.16 | 15 | 9557.4 | 12335.7362 |  |  | 782.9422 | 11744.1331
40863 |  |  | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 63.58 | 63.58 | 15 | 953.7 | 1230.9406 |  |  | 78.1271 | 1171.9066
40864 |  |  | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 | 9.76 | 9.76 | 15 | 146.4 | 188.9585 |  |  | 11.9931 | 179.8963
93557U |  |  | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SER.CG | MÊS | 0.05 | 173.63 | 8.6815 | 15 | 130.2225 | 168.0782 |  |  | 10.6678 | 160.0174
95422U |  |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SER.CG | MÊS | 1 | 59.95 | 59.95 | 15 | 899.25 | 1160.662 |  |  | 73.6666 | 1104.9984 | 101486.0667
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 2703.2867
PREÇO (material): | [7 empty] | 834.1515
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 3537.4382
LS(72,82%) : | [7 empty] | 1968.5333
BDI(22.88%): | [7 empty] | 1259.7663
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 3228.2996
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 6765.7378
01.02 |  |  | TAXAS E CONSUMOS | [9 empty] | #REF!
01.02.01 | C.P | 25.000.0008 C | ART/RRT | SER.CG | UN
T.R.E.25.000.0010.I |  |  | ART/RRT | VERBA | UN | 1 | 91.5 | 91.5 | 1 | 91.5 | 118.099 | 645.35 |  | 112.4352 | 112.4352 | 112.4352
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 0
PREÇO (material): | [7 empty] | 91.5
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 91.5
0
BDI(22.88%): | [7 empty] | 20.9352
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 20.9352
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 112.4352
01.03 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [9 empty] | #REF!
01.03.01 | CP | 1200011 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 VASO SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | SER.CG | MÊS | [7 empty] | #REF!
10775 |  |  | CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAO) | MAT. | MÊS | 1 | 750 | 750 | 15 | 11250 | 14520.375 | 14520.375 |  | 921.6 | 13824 | 13824
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 0
PREÇO (material): | [7 empty] | 750
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 750
0
BDI(22.88%): | [7 empty] | 171.6
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 171.6
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 921.6
01.03.01.06 | SINAPI | 74220/U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
1106 |  |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.6 | 0.73 | 0.438 | 400 | 175.2 | 226.1306 | 28897.6396 |  | 0.53821 | 215.2858
1351 |  |  | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | MAT. | UN | 0.22727 | 25.65 | 5.8295 | 400 | 2331.8179 | 3009.6774 |  |  | 7.1633 | 2865.3378
4491 |  |  | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 1.58 | 4.81 | 7.5998 | 400 | 3039.92 | 3923.6247 |  |  | 9.3386 | 3735.4537
5061 |  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.15 | 9.27 | 1.3905 | 400 | 556.2 | 717.8873 |  |  | 1.7086 | 683.4586
5333 |  |  | OLEO DE LINHACA | MAT. | L | 0.022 | 16.68 | 0.36696 | 400 | 146.784 | 189.4541 |  |  | 0.45092 | 180.3682
88262U |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 22.9 | 18.32 | 400 | 7328 | 9458.2496 |  |  | 22.5116 | 9004.6464
88310U |  |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 22.95 | 6.885 | 400 | 2754 | 3554.5878 |  |  | 8.4603 | 3384.1152
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.95 | 15.94 | 15.143 | 400 | 6057.2 | 7818.028 |  |  | 18.6077 | 7443.0874
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 19.0604 | [7 empty] | 27511.753
PREÇO (material): | [7 empty] | 15.6248
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 34.6852
LS(116.85%) : | [7 empty] | 21.2876
BDI(22.88%): | [7 empty] | 12.8066
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 34.0942
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 68.7794
01.04 |  |  | EQUIPAMENTOS
01.04.01 | C.P | 01.004.001 | ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM) | SER.CG | M X MÊS
10527 | SINAPI |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MAT. | M X MÊS | 1 | 12 | 12
91120 | SINAPI | SINAPI 97064 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | MAT. | M | 13.4 | 0.44 | 5.896
88278U | SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 30.79 | 15.395
88316U | SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.94 | 1.594
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 8.0256
PREÇO (material): | [7 empty] | 17.896
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 25.9216
LS(116.85%) : | [7 empty] | 8.9634
BDI(22.88%): | [7 empty] | 7.9817
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 16.9451
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 42.8667
ESCADA COM 3M | [7 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [7 empty] | #REF!
01.04.02 | SINAPI | 84111U | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
6189 |  |  | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 1 | 10.36 | 10.36 | 350 | 3626 | 4680.0782 | 5760.2005 |  | 12.7304 | 4455.6288
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.94 | 2.391 | 350 | 836.85 | 1080.1223 |  |  | 2.9381 | 1028.3213
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 1.1295
PREÇO (material): | [7 empty] | 10.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 11.4895
LS(116.85%) : | [7 empty] | 1.2615 | [7 empty] | 5483.9501
BDI(22.88%): | [7 empty] | 2.9174
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 4.1789
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 15.6684
01.05 |  |  | LIMPEZA | [9 empty] | #REF!
01.05.01 | CP | 1200110 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SER.CG | MÊS
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 7 | 15.94 | 111.58 | 15 | 4855.43 |  | 72831.45 |  | 5061.53 | 75922.95
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 52.7104
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 52.7104
LS(116.85%) : | [7 empty] | 58.8696 | [7 empty] | 75922.95 | #REF!
BDI(22.88%): | [7 empty] | 25.5295
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 84.3991
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 137.1095
2 |  |  | MARQUISE CARTÓRIO
02.01 |  |  | REMOÇÕES E RETIRADAS
02.01.01 | C.P. | 01.001.0185.C | Remoção de forro metálico sem reaproveitamento | SER.CG | M2
88315U |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.108 | 22.9 | 2.4732
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.112 | 15.94 | 1.7853
88323U |  |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.207 | 24.2 | 5.0094
93287U |  |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHP | 0.006 | 349.4 | 2.0964
93288U |  |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHI | 0.0013 | 94.55 | 0.12291
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 4.3781
PREÇO (material): | [7 empty] | 2.2193
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 6.5975
LS(116.85%) : | [7 empty] | 4.8897
BDI(22.88%): | [7 empty] | 2.6283
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 7.518
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 14.1155
02.01.02 | C.P | .05.000.0022.C | Remoção de telha metálica sem reaproveitamento | SER.CG | M2
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1028 | 15.94 | 1.6386
88323U |  |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0524 | 24.2 | 1.2681
93287U |  |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHP | 0.006 | 349.4 | 2.0964
93288U |  |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHI | 0.0031 | 94.55 | 0.29311
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 1.3731
PREÇO (material): | [7 empty] | 2.3895
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 3.7626
LS(116.85%) : | [7 empty] | 1.5336
BDI(22.88%): | [7 empty] | 1.2118
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 2.7454
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 6.508
02.01.03 | C.P | .02.001.003.C | Remoção de fechamentos metálicos do forro | SER.CG | M2
88315U |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.21 | 22.9 | 4.809
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.94 | 4.782
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 4.5308
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 4.5308
LS(116.85%) : | [7 empty] | 5.0602
BDI(22.88%): | [7 empty] | 2.1944
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 7.2546
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 11.7854
02.01.04 | C.P | 05.000.2224.C | Remoção de arremate metálicos do forro | SER.CG | M
88315U |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35 | 22.9 | 8.015
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 15.94 | 7.97
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 7.5513
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 7.5513
LS(116.85%) : | [7 empty] | 8.4337
BDI(22.88%): | [7 empty] | 3.6574
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 12.0911
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 19.6424
02.01.05 | C.P | .02.001.005.C | RETIRADA CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | SER.CG | M2
88264U |  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 23.26 | 23.26
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 15.94 | 15.94
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 18.5181
PREÇO (material): | [7 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 18.5181
LS(116.85%) : | [7 empty] | 20.6819
BDI(22.88%): | [7 empty] | 8.969
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 29.6509
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 48.169
02.02 |  |  | TRATAMENTO DA ESTRUTURA DA MARQUISE
02.02.01 | SINAPI | 79462/Adaptada | TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, MASSA EPOXI - 1 DEMAO (T-4) | SER.CG | M2
| 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar | MAT. | l | 0.01 | 19.66 | 0.1904
| 4049 | SINAPI | Massa epoxi bi compondente (massa +catalizador) - 2 demaos | MAT. | l | 0.4 | 31.67 | 12.668
| 3768 | SINAPI | Lixa p/ferro numero 150 | MAT. | un | 0.75 | 1.85 | 1.3875
| 26019-Ins./84656-Compos. | SINAPI | Disco de desbaste para metal ferroso em geral | MAT. | un | 0.04 | 19.7 | 0.788
| 1 | COTAÇAO | Lixadeira/Esmerilhadeira 7" | MAT. | mês | 0.04 | 230 | 9.2
| 88310C | SINAPI | Pintor com encargos complementares | SER.CG | h | 0.2 | 20.11 | 4.022
| 88316C | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares | SER.CG | h | 0.2 | 14.32 | 2.864
[7 empty] | PREÇO (mão-de-obra): | 3.6721
[7 empty] | PREÇO (material): | 24.2339
[7 empty] | PREÇO TOTAL (unit.): | 27.906
[7 empty] | LS(%): | 3.2139
BDI(%):
[7 empty] | ADM(%): | 0
[7 empty] | TOTAL TAXA: | 3.2139
[7 empty] | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | 31.1199
02.02.02 | SINAPI | 73865-1 | PINTURA PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, 1 DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (T-3) | SER.CG | M2
| SINAPI | 11149 | Fundo preparador Primer epoxi Oxibond DH7 907 | MAT. | GL | 0.033 | 155.33 | 5.1259
| SINAPI | 5318 | Solvente diluente a base de aguarras | MAT. | L | 0.03 | 10.98 | 0.3294
| SINAPI | 3768 | Lixa para ferro 150 | MAT. | un | 0.25 | 1.85 | 0.4625
| SINAPI | 88310 | Pintor com encargos complementares | SER.CG | h | 0.5275 | 20.61 | 10.8718
| SINAPI | 88316 | Servente de obras com encargos complementares | SER.CG | h | 0.3 | 14.54 | 4.362
[7 empty] | PREÇO (mão-de-obra): | 15.2338
[7 empty] | PREÇO (material): | 5.9178
[7 empty] | PREÇO TOTAL (unit.): | 17.6661
[7 empty] | LS(%): | 3.4855
BDI(%):
[7 empty] | ADM(%): | 0
[7 empty] | TOTAL TAXA: | 3.4855
[7 empty] | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | 21.1516
02.02.03 | ORSE | 3714/Adaptada | PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO MARROM EM ESTRUTURA METALICA - 2 DEMAOS (T-2) | SER.CG | M2
| 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 652, DHRA, PERFORTEX ou similar | MAT. | l | 0.2 | 51.68 | 10.336
| 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar | MAT. | l | 0.01 | 19.66 | 0.1904
| 3768 | SINAPI | Lixa p/ferro numero 150 | MAT. | un | 0.3 | 1.85 | 0.555
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares | SER.CG | h | 0.6 | 20.61 | 12.366
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares | SER.CG | h | 0.3 | 14.54 | 4.362
[7 empty] | PREÇO (mão-de-obra): | 8.9206
[7 empty] | PREÇO (material): | 11.0814
[7 empty] | PREÇO TOTAL (unit.): | 20.002
[7 empty] | LS(%): | 7.8074
BDI(%):
[7 empty] | ADM(%): | 0
[7 empty] | TOTAL TAXA: | 7.8074
[7 empty] | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | 27.8094
02.03 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DA MARQUISE
02.03.01 | CP | 05.400.0002.C | Fornecimento e montagem de Telha e capa de alumínio trapezoidal, calandrada (MAC-13/14) com pintura | SER.CG | M2
C.P.05.400.0010.C |  |  | Montagem de Telha e capa de alumínio trapezoidal, calandrada (MAC-13/14) | SER.CG | M2 | 1 | 19.48 | 19.48 | 110 | 2142.8 | 2765.712 | 65823.0928 |  | 23.937 | 2633.0726
I.05.200.3006 |  |  | Parafusos modelo Hard, PB 12, 1/4" x 2" | MAT. | UN | 6 | 0.74 | 4.44 | 110 | 488.4 | 630.3779 |  |  | 5.4559 | 600.1459
I.05.000.3107 |  |  | Telha e capa de alumínio trapezoidal, calandrada (MAC-13/14) com pintura | MAT. | M2 | 1.05 | 418.76 | 439.698 | 110 | 48366.78 | 62427.0029 |  |  | 540.3009 | 59433.0993
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 9.2024
PREÇO (material): | [7 empty] | 444.138 | [7 empty] | 62666.3178
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 453.3404
LS(116.85%) : | [7 empty] | 10.2776
BDI(22.88%): | [7 empty] | 106.0758
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 116.3534
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 569.6938
02.03.02 | CP | 05.400.0003.C | Fornecimento e miontagem de Forro em alumínio marquise 14 x 18 mm, 736 x var. (MAC-08)) | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0011.C |  |  | Montagem de Forro em alumínio marquise 14 x 18 mm, 736 x var. (MAC-08)) | SER.CG | M2 | 1 | 19.37 | 19.37 | 103 | 1995.11 | 2575.0885 | 44653.922 |  | 23.8019 | 2451.5912
I.05.500.3107 |  |  | Forro em alumínio marquise 14 x 18 mm, 736 x var. (MAC-08)) | MAT. | M2 | 1.05 | 301.45 | 316.52 | 103 | 32601.56 | 42078.8335 |  |  | 388.9398 | 40060.7969
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 9.1504
PREÇO (material): | [7 empty] | 316.52 | [7 empty] | 42512.3881
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 325.6704
LS(116.85%) : | [7 empty] | 10.2196
BDI(22.88%): | [7 empty] | 76.8516
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 87.0712
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 412.7416
02.03.03 | CP | 05.400.4004.C | Fornecimento e montagem de Fechamento inferior direiro (MAC-01) | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0012.C |  |  | Montagem de Fechamento inferior direiro (MAC-01) | SER.CG | M2 | 1 | 13.85 | 13.85 | 3.54 | 49.029 | 63.2817 | 2536.9349 |  | 17.0189 | 60.2468
I.05.500.3108 |  |  | Fechamento inferior direiro (MAC-01) | MAT. | M2 | 1 | 539.71 | 539.71 | 3.54 | 1910.5734 | 2465.9771 |  |  | 663.1956 | 2347.7126
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4 | 0.42 | 1.68 | 3.54 | 5.9472 | 7.6761 |  |  | 2.0644 | 7.3079
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 6.5427
PREÇO (material): | [7 empty] | 541.39 | [7 empty] | 2415.2673
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 547.9327
LS(116.85%) : | [7 empty] | 7.3073
BDI(22.88%): | [7 empty] | 127.0389
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 134.3462
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 682.2789
02.03.04 | CP | 05.400.0005.C | Fornecimento e montagem de Fechamento inferior esquerdo (MAC-01) | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0013.C |  |  | Montagem de Fechamento inferior esquerdo (MAC-01) | SER.CG | M2 | 1 | 19.04 | 19.99 | 3.54 | 70.7646 | 91.3359 | 2564.989 |  | 24.5637 | 86.9555
I.05.500.3109 |  |  | Fechamento inferior esquerdo (MAC-01) | MAT. | M2 | 1 | 539.71 | 539.71 | 3.54 | 1910.5734 | 2465.9771 |  |  | 663.1956 | 2347.7126
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4 | 0.42 | 1.68 | 3.54 | 5.9472 | 7.6761 |  |  | 2.0644 | 7.3079
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 9.4433
PREÇO (material): | [7 empty] | 541.39 | [7 empty] | 2441.9761
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 550.8333
LS(116.85%) : | [7 empty] | 10.5467
BDI(22.88%): | [7 empty] | 128.4437
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 138.9905
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 689.8237
02.03.05 | CP | 05.400.0006.C | Fornecimento e montagem de Fechamento superior Direito (MAC-02) | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0014.C |  |  | Montagem de Fechamento superior Direito (MAC-02) | SER.CG | M2 | 1 | 18.32 | 18.32 | 6.42 | 117.6144 | 151.8049 | 4637.9216 |  | 22.5116 | 144.5246
I.05.500.3110 |  |  | Fechamento superior Direito (MAC-02) | MAT. | M2 | 1 | 539.71 | 539.71 | 6.42 | 3464.9382 | 4472.1957 |  |  | 663.1956 | 4257.7161
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4 | 0.42 | 1.68 | 6.42 | 10.7856 | 13.921 |  |  | 2.0644 | 13.2533
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 8.6544
PREÇO (material): | [7 empty] | 541.39 | [7 empty] | 4415.494
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 550.0444
LS(116.85%) : | [7 empty] | 9.6656
BDI(22.88%): | [7 empty] | 128.0616
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 137.7273
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 687.7716
02.03.06 | CP | 05.400.0007.C | Fornecimento e montagem de Fechamento superior Esquerdo (MAC-02) | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0015.C |  |  | Montagem de Fechamento superior Esquerdo (MAC-02) | SER.CG | M2 | 1 | 18.32 | 18.32 | 6.42 | 117.6144 | 151.8049 | 4637.9216 |  | 22.5116 | 144.5246
I.05.500.3111 |  |  | Fechamento superior Esquerdo (MAC-02) | MAT. | M2 | 1 | 539.71 | 539.71 | 6.42 | 3464.9382 | 4472.1957 |  |  | 663.1956 | 4257.7161
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4 | 0.42 | 1.68 | 6.42 | 10.7856 | 13.921 |  |  | 2.0644 | 13.2533
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 8.6544
PREÇO (material): | [7 empty] | 541.39 | [7 empty] | 4415.494
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 550.0444
LS(116.85%) : | [7 empty] | 9.6656
BDI(22.88%): | [7 empty] | 128.0616
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 137.7273
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 687.7716
02.03.07 | CP | 05.400.0009.C | Fornecimento e montagem de Fechamento posterior (MAC-06) | SER.CG | M2
C.P.05.400.1009.C |  |  | Montagem de Fechamento posterior (MAC-06) | SER.CG | M2 | 1 | 18.32 | 18.32
I.05.500.3113 |  |  | Fechamento posterior (MAC-06) | MAT. | M2 | 1 | 183.2 | 183.2
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4 | 0.42 | 1.68
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 8.6544
PREÇO (material): | [7 empty] | 184.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 193.5344
LS(116.85%) : | [7 empty] | 9.6656
BDI(22.88%): | [7 empty] | 46.4922
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 56.1578
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 249.6922
02.03.08 | CP | 05.400.4009.C | Fornecimento e montagem de Fechamento posterior (MAC-07) | SER.CG | M2
C.P.05.400.0017.C |  |  | Montagem de Fechamento posterior (MAC-07) | SER.CG | M2 | 1 | 18.32 | 18.32
|  |  | Fechamento posterior (MAC-07) | MAT. | M2 | 1 | 206.1 | 206.1
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4 | 0.42 | 1.68
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 8.6544
PREÇO (material): | [7 empty] | 207.78
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 216.4344
LS(116.85%) : | [7 empty] | 9.6656
BDI(22.88%): | [7 empty] | 51.7317
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 61.3973
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 277.8317
02.03.09 | CP | 05.400.0008.C | Fornecimento e montagem de Arremate longitudinal (MAC-05) | SER.CG | M | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0016.C |  |  | Montagem de Arremate longitudinal (MAC-05) | SER.CG | M | 1 | 18.32 | 18.32 | 18 | 329.76 | 425.6212 | 1018.5172 |  | 22.5116 | 405.2091
I.05.500.3112 |  |  | Arremate longitudinal (MAC-05) | MAT. | M2 | 1 | 24.3 | 25.52 | 18 | 459.36 | 592.896 |  |  | 31.359 | 564.4616
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 8.6544
PREÇO (material): | [7 empty] | 25.52 | [7 empty] | 969.6707
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 34.1744
LS(116.85%) : | [7 empty] | 9.6656
BDI(22.88%): | [7 empty] | 10.0306
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 19.6962
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 53.8706
02.03.10 | CP | 02.400.10109.C | Fornecimento e montagem de Calha superior beiral (MAC 03) | SER.CG | PÇ | [7 empty] | #REF!
88315U |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 22.9 | 5.725 | 11 | 62.975 | 81.2818 | 438.567 |  | 7.0349 | 77.3837
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 15.94 | 3.985 | 11 | 43.835 | 56.5778 |  |  | 4.8968 | 53.8644
I.05.500.3127 |  |  | Calha superior beiral (MAC 03) | MAT. | PÇ | 1 | 21.18 | 21.18 | 11 | 232.98 | 300.7073 |  |  | 26.026 | 286.2858
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 4.587
PREÇO (material): | [7 empty] | 21.18 | [7 empty] | 417.534
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 25.767
LS(116.85%) : | [7 empty] | 5.123
BDI(22.88%): | [7 empty] | 7.0676
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 12.1906
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 37.9576
02.03.11 | CP | 05.400.1019.C | Fornecimento e montagem de Calha inferior beiral (MAC 04) | SER.CG | PÇ | [7 empty] | #REF!
88315U |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 22.9 | 5.725 | 11 | 62.975 | 81.2818 | 210.6587 |  | 7.0349 | 77.3837
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.258 | 15.94 | 4.1125 | 11 | 45.2377 | 58.3883 |  |  | 5.0535 | 55.5881
I.05.500.3128 |  |  | Calha inferior beiral (MAC 04) | MAT. | PÇ | 1 | 5 | 5 | 11 | 55 | 70.9885 |  |  | 6.144 | 67.584
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 4.6472
PREÇO (material): | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 200.5558
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 9.6472
LS(116.85%) : | [7 empty] | 5.1903
BDI(22.88%): | [7 empty] | 3.3948
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 8.5851
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 18.2323
02.04 |  |  | CARGAS E TRANSPORTES
02.04.01 | SINAPI | 72897 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao basculante 6m3 (carga e descarga de telhas da empresa de pintura à obra) | SER.CG | M3
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 15.94 | 11.158
5961 |  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M ETÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | MAT. | CHI | 0.25 | 39.31 | 9.8275
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 5.271
PREÇO (material): | [7 empty] | 9.8275
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 15.0985
LS(116.85%) : | [7 empty] | 5.887
BDI(22.88%): | [7 empty] | 4.8015
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 10.6884
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 25.787
02.04.02 | SINAPI | 72839 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao basculante 6m3 (carga e descarga de telhas da empresa de pintura à obra) | SER.CG | M3 X KM
5824 |  |  | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR NO. AF_06/2014 | MAT. | CHP | 0.0054 | 137.02 | 0.73991
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [7 empty] | 0.73991
PREÇO TOTAL (unit.): | [7 empty] | 0.73991
LS(116.85%) : | [7 empty] | 0
BDI(22.88%): | [7 empty] | 0.16929
ADM(%): | [7 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [7 empty] | 0.16929
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [7 empty] | 0.9092

## CRONOGRAMA MARQUISE
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO | [11 empty] | PÁG.:
[12 empty] | DATA: | 2019-08-22
[12 empty] | REVISÃO: | 1
REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA | [11 empty] | BDI SERVIÇOS: | 22.88%
[12 empty] | L.S. HORISTA | 116.9%
[12 empty] | L.S.MENSALISTA | 72.82%
164396.9997
6413.4
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ C/ BDI | % |  | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA
1.1 | ADMINSTRAÇAO | 13531.4756 | 7.086% | % | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
|  |  |  | R$ | 403.9401 | 606.7798 | 470.086 | 2581.2822 | 2363.6483 | 2363.6483 | 2363.6483 | 2378.4426 | 13531.4756
1.2 | TAXAS E CONSUMOS | 112.4352 | 0.05887% | % | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
|  |  |  | R$ | 3.3564 | 5.0418 | 3.906 | 21.4483 | 19.6399 | 19.6399 | 19.6399 | 19.7629 | 112.4352
1.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 11609.047 | 6.079% | % | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
|  |  |  | R$ | 346.552 | 520.574 | 403.3005 | 2214.5572 | 2027.8427 | 2027.8427 | 2027.8427 | 2040.5352 | 11609.047
1.4 | EQUIPAMENTOS | 912.6162 | 0.4779% | % | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
|  |  |  | R$ | 27.2433 | 40.9236 | 31.7045 | 174.0919 | 159.4138 | 159.4138 | 159.4138 | 160.4116 | 912.6162
1.5 | LIMPEZA PERMANENTE | 411.3285 | 0.2154% | % | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
|  |  |  | R$ | 12.2789 | 18.4448 | 14.2896 | 78.4656 | 71.85 | 71.85 | 71.85 | 72.2997 | 411.3285
| SUB-TOTAL | 26576.9025 | 7.838% |  | 793.3708 | 1191.7641 | 923.2866 | 5069.8452 | 4642.3946 | 4642.3946 | 4642.3946 | 4671.4519 | 26576.9025
2.1 | REMOÇÕES E RETIRADAS | 3321.4475 | 1.739% | % | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | R$ | 1660.7237 | 1660.7237 | [6 empty] | 3321.4475
2.2 | TRATAMENTO DA ESTRUTURA DA MARQUISE | 7393.0357 | 3.871% | % |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | R$ |  | 2464.3452 | 2464.3452 | 2464.3452 |  |  |  |  | 7393.0357
2.3 | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DA MARQUISE | 127348.3345 |  | % |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | R$ |  |  |  | 25469.6669 | 25469.6669 | 25469.6669 | 25469.6669 | 25469.6669 | 127348.3345
2.4 | CARGAS E TRANSPORTES | 359.4798 | 0.1882% | % |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 100%
|  |  |  | R$ |  |  |  | 179.7399 |  |  |  | 179.7399 | 359.4798
| SUB-TOTAL | 138422.2975 | 1.927% |  | 1660.7237 | 4125.069 | 2464.3452 | 28113.752 | 25469.6669 | 25469.6669 | 25469.6669 | 25649.4068 | 138422.2975
2.6 | HORAS EXTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SÁBADOS E DIAS ÚTEIS | 9259.633 | 4.849% | % | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  |  |  | R$ | 1157.4541 | 1157.4541 | 1157.4541 | 1157.4541 | 1157.4541 | 1157.4541 | 1157.4541 | 1157.4541 | 9259.633
2.7 | HORAS EXTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS DOMINGOS | 16715.0692 | 8.753% | % | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  |  |  | R$ | 2089.3836 | 2089.3836 | 2089.3836 | 2089.3836 | 2089.3836 | 2089.3836 | 2089.3836 | 2089.3836 | 16715.0692
| SUB-TOTAL | 25974.7022 | 13.6% |  | 3246.8378 | 3246.8378 | 3246.8378 | 3246.8378 | 3246.8378 | 3246.8378 | 3246.8378 | 3246.8378 | 25974.7022
| SUB TOTAL | 164396.9997 | 15.53% |  | 4907.5615 | 7371.9067 | 5711.183 | 31360.5898 | 28716.5047 | 28716.5047 | 28716.5047 | 28896.2446 | 164396.9997
[5 empty] | 0.029852 | 0.044842 | 0.03474 | 0.19076 | 0.17468 | 0.17468 | 0.17468 | 0.17577 | #REF!
| TOTAL SIMPLES | 190973.9021 | 23.37% |  | 5700.9323 | 8563.6709 | 6634.4696 | 36430.435 | 33358.8993 | 33358.8993 | 33358.8993 | 33567.6965 | 190973.9021 | 0
| PERCENTUAIS ETAPAS |  |  |  | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 5700.9323 | 14264.6032 | 20899.0729 | 57329.5079 | 90688.4071 | 124047.3064 | 157406.2057 | 190973.9021
| PERCENTUAIS ACUMULADOS |  |  |  | 2.985% | 7.469% | 10.94% | 30.02% | 47.49% | 64.96% | 82.42% | 100%

## BDI
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS
Composição do B.D.I. com encargos não desonerados
Serviços Técnicos de Engenharia (%)
| DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%)
| AC |  | Administração Central | 4
| S + G |  | Seguros + Garantias | 0.8
| R |  | Riscos | 1.27
| DF |  | Despesas Financeiras | 1.23
| L |  | Lucro/Remuneração | 7.4
| T | Tributos
|  | ISS | Imposto Sobre Serviços | 2.5 | 6.15
|  | C | COFINS | 3
|  | P | PIS | 0.65
| BDI CALCULADO (%) |  |  | 22.88%
| BDI ADOTADO (%) |  |  | 22.88%
NOTA: Foram utilizados os valores médios para Administração Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU para Construção de Edifícios. Para o PIS e o COFIS foram utilizadas as alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente, referentes ao regime de incidência cumulativa. Para o ISS foi considerada a alíquota de 5%, adotada em Salvador.
*Considerando-se que num serviço de engenharia metade dos custos é de mão de obra e a outra metade é de material, na composição do BDI incide apenas metade do ISS do município. Para efeito de faturamento, contudo, será observada a legislação específica de cada município onde o serviço foi prestado.
| BDI= | ( 1 + ( AC + R + S + G )) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) |  |  | -1
( 1 - T )
Em que:
| AC = | taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
| S + G = | taxa representativa de seguros mais garantias;
| R = | taxa representativa de riscos;
| DF = | taxa representativa das despesas financeiras;
| L = | taxa representativa do lucro/remuneração;
| T = | taxa representativa da incidência de tributos.
|  |  | 03714/ADAPTADA |  |  |  |  | #REF!
[7 empty] | 1 |  | 0
0
0
0
0
|  |  | 3714/ADAPTADA |  |  |  |  | #REF!
0
0
0
10.31
[5 empty] | 0 | 0
#REF!
|  |  | 3714/ADAPTADA |  |  |  |  | #REF!
|  | ORSE | 3714/ADAPTADA |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 3714/ADAPTADA |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7207788.9
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
#REF!
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!