## Matriz de Riscos
PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS - COGELIC | [17 empty] | Aceitar
Em 26/11/2022 | [17 empty] | Mitigar
Transferir
PROCESSO: Planejamento das contratações de bens e serviços | [17 empty] | Evitar
OBJETIVO(S) DO PROCESSO: garantir contratações adequadas e eficientes para atendimento das demandas do Tribunal
OBJETIVO(S) DO PROCESSO: Zelar pela contratação de bens/serviços necessários para melhor atendimento de demanda identificada no TRE-BA, dentro do prazo necessário e trâmite adequado, de acordo com as especificações exigidas e considerando o melhor custo-benefício.
*Instruções de preenchimento nos comentários dos títulos das colunas
IDENTIFICAÇÃO | [8 empty] | ANÁLISE | [7 empty] | AVALIAÇÃO |  | TRATAMENTO E MONITORAMENTO
Nº | Processo | Atividade | Objetivo/Finalidade | Responsável/atividade | Evento de Risco | Causas | Consequências | Categoria de Risco | Probabilidade | Impacto | Risco Inerente | Controles Internos | Responsável | Nível de Confiança | Risco do Controle | Risco Residual | Classificação do Risco | Diretrizes para resposta | Resposta ao Risco | Ações de Tratamento | Responsável | Prazo para implementação | Data Inicial | Meta | Andamento da Ação de Tratamento | Monitoramento
1 4 | Planejamento das contratações de bens e serviços | Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Contratações Acompanhar a execução do Plano de Contratações | Garantir o atendimento de todas as demandas de bens e serviços do Tribunal Acompanhar o cumprimento do cronograma previsto no PLANCONT e zelar para que as entregas sejam realizadas nos prazos estabelecidos | SGA/COGELIC/ASSESD | Baixa execução do Plano Anual de Contratações Acompanhamento deficiente ou ausência de acompanhamento da execução do PLANCONT | Atraso na deflagração dos processos de contratação pelas unidades demandantes / planejamento inadequado Excesso de atividades a serem realizadas paralelamente ao acompanhamento da execução do plano; desconhecimento dos normativos internos e, consequentemente, quanto à forma de acompanhamento do plano; atuação exclusiva da Coordenadora da COGELIC no acompanhamento, sem pessoal de apoio; inexistência de ferramenta que permita o acompanhamento informatizado da execução do plano; utilização de planilhas excel para realização do acompanhamento | Não atendimento ou atraso no atendimento de forma menos otimizada das demandas de bens e serviços do Tribunal Não identificação preventiva de atrasos e/ou desistências; desconhecimento da Alta Administração quanto ao descumprimento do plano pelas unidades demandantes e, por consequinte, não adoção tempestiva de medidas corretivas; execução orçamentária deficiente; tramitação urgente de processo devido ao atraso na deflagração; gargalos e retrabalho para as unidades que labotam com os processos de contratação | Risco Estratégico | 2 | 8 | 16 | Constante implementação de ações para aperfeiçoamento do planejamento / exigência de acompanhamento mensal da execução do plano Acompanhar a execução do PLANCONT diariamente com o preenchimento/ajustes dos dados pari passu à deflagração e/ou informação de desistência/alteração, com vistas a evitar o acúmulo e falhas nos registros; adotar rotina de alerta às unidades para deflagração dos processos; adotar rotina de comunicar à Seretaria de Gestão Administrativa, para reporte à Superior Administração, dos atrasos verificados no cumprimento do cronograma do PLANCONT | COGELIC | 4 | 0.5 | 8 | Muito Baixo/Baixo | MONITORAR | Aceitar | Efetivo acompanhamento com periodicidade mínima mensal; implementação de sistema de acompanhamento da exceução do plano | COGELIC | Já implementado e em andamento | Não se aplica | Risco Baixo/Muito Baixo | Implemantação do Sistma Plano de Contratações que permitirá o acompanhamento automatizado em face da ligação com o SEI; | Reduziu-se o nível de probabilidade em razão de melhor avaliação das causas. Uma vez que os controles foram aperfeiçoado, elevou-se o nível de confiança, o que resultou na redução do risco residual
2 3 |  | Levantamento das soluções existentes no mercado para antedimento da demanda de contratações de bens e serviços Deflagrar demandas previstas na versão final do PLANCONT (EXECUÇÃO-AÇÃO) | Garantir o adequado atendimento das demandas do Tribunal, avaliando o melhor custo-benefício da solução escolhida Iniciar processo de contratação obervando o cronograma do PLANCONT, após realização do Estudo Técnico Preliminar, com identificação da solução que oferece melhor custo-benefício para a Administração | Unidades demandantes | Desatualização das contratações do Tribunal no que tange às soluções existentes para atendimento das demandas de aquisições e serviços do órgão Atraso ou não deflagração dos processos de contratação pelas unidades demandantes | Instituição recente da exigência de formalização de estudos preliminares, o que demanda adaptação e orientação gradual dos agentes envolvidos na execução da atividade; planejamento interno inadequado das unidades demandantes; carência de pessoal nas unidades demandante, o que gera sobrecarga de trabalho; indicação de novas demandas pela Superior Administração, as quais requerem priorização em detrimento das demandas inicialmente previstas | Atendimento da demanda através de solução inadequada ou desatualizada em razão de ETP deficiente elaborado apenas como formalidade para cumprimento do plano; não atendimento ou atraso no atendimento das demandas de bens e serviços do Tribunal (baixa execução do PLANCONT), com impacto negativo nos processos deflagrados tempestivamente e que precisam ser sobrestados em razão da urgência na tramitação dos processos iniciados com atraso | Risco Estratégico | 5 | 8 | 40 | Constante implementação de ações para aperfeiçoamento do planejamento / orientação gradual dos agentes envolvidos acerca da importância da adequada avaliação previa das soluções de mercado 1) CONTROLES PREVENTIVOS - COGELIC: a) adotar rotina de alertar as unidades com antecedência acerca dos processos que devem ser deflagrados no mês seguinte; b) adotar rotina de divulgação dos documentos e normas orientadoras; c) produzir curso EAD interno prático e intuitivo para disponibilização permanente no Moodle EFAS, se possível com vídeos curtos junto com a ASCOM com orientações sucintas sobre planejamento individual de contratação de bem/serviço pelas unidades demandantes; d) implementar ferramenta informatizada para monitoramento de prazos de trâmite de forma individualizada, mediante ligação com o SEI. DEMANDANTES: a) buscar capacitações e informações para melhorar planejamento interno de contratação de bem/serviço; b) melhorar organização interna de trabalho, a fim de cumprir os prazos de trâmite, reportando, em tempo, suas dificuldades, se for o caso; c) realizar estudo e consolidar as informações de forma adequada, observando as orientações que constam dos artefatos. 2) CONTROLES CORRETIVOS: a) reforçar e destacar orientação às unidades quanto à necessidade de levantamento de mercado prevista no ETP, se possível, fundamentando em lições aprendidas de licitações anteriores. | COGELIC e Unidades demandantes | 3 | 0.25 | 10 | Médio | TRATAR | Mitigar | DEMANDANTES: Realizar o ETP com a devida antecedência, observando os prazos fixados no PLANCONT; melhorar levantamento de mercado, de modo a facilitar a definicação quanto à melhor solução para atendimento da necessidade da Administração. COGELIC: Adotar monitoramento rotineiro da execução do plano, com emissão de alerta mensal às unidades sobre os prazos de deflagração; Secretarias e unidades superiores: Acompanhar e cobrar às unidades demandantes o cumprimento dos prazos previstos no PLANCONT | COGELIC, Unidades demandantes, Secretarias e unidades superiores: | 60 dias | 1º/12/2022 | Risco Baixo/Muito Baixo | Em andamento. Revisada a IN 01/2021, que trata do planejamento de contratações, restando ser publicada, e dos artefatos. Melhoramento do processo de planejamento geral de contratação em andamento (revisão do Guia Prático de Contratações e dos fluxogramas do processos); elaboração de fluxograma do processo de planejamento de cada contratação, mediante a realização do ETP | Elevou-se o nível de impacto do evento, e reduziu-se o nível de confiança dos controles em razão de ter sido identificada a necessidade de novos controles que deverão ser implementados.
1 |  | Informar demandas da Administração a serem atendidas | Subsidiar a elaboração do planejamento geral de contratações do Tribunal | Unidades demandantes | Deficiência na identificação das necessidades (demandas da Administração) | Deficiência no planejamento interno da unidade, mudanças nas prioridades da Administração e surgimento de demandas imprevisíveis | Excessivos ajustes no PLANCONT (alterações de datas, inclusão de novas demandas e formalização de desistências); distorção no dimensionamento e/ou má utilização dos recursos orçamentários previstos na LOA; contratações urgentes e/ou emergenciais | Risco Estratégico | 5 | 8 | 40 | Guia Prático de Contratações (fluxogramas e prazos necessários para tramitação dos processos de acordo com a modalidade); expedição de orientação às unidades demandantes sobre como e quais demandas devem ser informadas para elaboração do Plano de Contratações; Plano de Prorrogações; atos normativos regulamentadores das contratações; | unidades demandantes | 4 | 0.25 | 10 | Médio | TRATAR | Mitigar | Melhoramento do processo de planejamento geral de contratações e revisão do Guia Prático de Contratações; realização de reunião com as unidades demandantes para apresentação dos novos normativos e artefatos e orientação quanto ao planejamento de contratações | COGELIC | 60 dias | 1º/12/2022 | Risco Baixo/Muito Baixo | Em andamento. Revisada a IN 01/2021, que trata do planejamento de contratações e dos artefatos, restando ser publicados. Melhoramento do processo de planejamento geral de contratação em andamento (revisão do Guia Prático de Contratações e do fluxograma do processo de planejamento geral) | Com a revisão da IN e dos modelos de artefatos (ETPs e Termos de Referência) e com o melhoramento do processo de planejamento e iminente aprovação do novo Manual de Contratações do TRE-BA, com fluxogramas revisados, estão sendo implementados novos controles. Encontra-se, ainda, em implementação o Sistema Plano de Contratações, cedido pelo TRE-PA, ferramenta de governaça e gestão que contribuirá para aprimorar o levantamento de necessidades e o processo de planejamento em si
2 |  | Ajustar demandas previstas na versão preliminar do PLANCONT | Analisar as demandas informadas e promover ajustes nas nomenclaturas dos objetos informados, nas datas e fundamentação legal | COGELIC | Deficiência na análise e na proposição de ajustes e, consequentemente, na elaboração do PLANCONT | Deficiência no conhecimento da legislação e do processo de planejamento de contratações institucionalizado no TRE-BA, com seus prazos, etapas e fluxogramas desenhados | Mal dimensionamento dos prazos de inicialização da demanda, aprovação do ETP e de deflagração dos processos de contratação por conta da análise equivocada quanto à indciação preliminar da fundamentação legal; deficiência na reunião de objetos similares acarretando em elevado número de processos de contratações, o que sobrecarrega as unidades e gera contratações cujo baixo valor se torna pouco atrativo para os potenciais fornecedores; classificação equivocada da demanda quanto à complexidade, acarretando na utilização de modelo de ETP inadequado pela unidade demandante/Equipe de Planejamento e no mal dimensionamento dos prazos do cronograma; surgimento de gargalos em face de acúmulo desnecessário de processos a serem deflagrados num mesmo período | Risco Estratégico | 5 | 8 | 40 | Guia Prático de Contratações (fluxogramas e prazos necessários para tramitação dos processos de acordo com a modalidade); legislação e atos normativos internos regulamentadores das contratações; análise crítica dos dados informados pelas unidades demandantes para elaboração do PLANCONT; apresentar avaliação ao CGEOA | COGELIC | 4 | 0.25 | 10 | Médio | TRATAR | Mitigar | Verificação do histórico de contratações (PLANCONTs anteriores); capacitação em planejamento, licitações e contratos; observância do fluxograma e dos prazos que constam do Guia Prático de Contratações; | COGELIC | Já implementado e em implementação | Não se aplica | Risco Baixo/Muito Baixo |  | Com a revisão da IN e dos modelos de artefatos (ETPs e Termos de Referência), com o melhoramento do processo de planejamento e iminente aprovação do novo Manual de Contratações do TRE-BA, com fluxogramas revisados, e com a iminente publicação da portaria de aprovação do PLANCONT estão sendo implementados novos controles. Encontra-se, ainda, em implementação o Sistema Plano de Contratações, cedido pelo TRE-PA, ferramenta de governança e gestão que contribuirá para aprimorar o processo de planejamento.
5 |  | Revisar PLANCONT (MONITORAMENTO-AÇÃO PREVENTIVA) | Levantar novas demandas e consultar as unidades demandantes acerca de eventuais alterações/desistências; atualizar o plano e submeter à aprovação do CGEOA | COGELIC e CGEOA | Atraso ou ausência de revisão do PLANCONT | Inobservância dos prazos fixados para a revisão; sobrecarga da COGELIC e das demais unidades que compõem o CGEOA; | Plano de Contratações desatualizado; revisão intempestiva; insuficiência de prazo para execução das contratações em tempo hábil em virtude da revisão tardia | Risco Estratégico | 5 | 5 | 25 | Guia Prático de Contratações; Instrução Normativa nº 01/2021; portaria de aprovação do PLANCONT; Resolução Administrativa nº 03/2019 | COGELIC | 4 | 0.25 | 6.25 | Muito Baixo/Baixo | MONITORAR | Aceitar | Efetivo acompanhamento com periodicidade mínima mensal; implementação de sistema de acompanhamento da execução do plano | COGELIC | Já implementado e em implementação |  | Risco Baixo/Muito Baixo |  | Com a revisão da IN e dos modelos de artefatos (ETPs e Termos de Referência), com o melhoramento do processo de planejamento e iminente aprovação do novo Manual de Contratações do TRE-BA, com fluxogramas revisados e com a iminente publicação da portaria de aprovação do PLANCONT estão sendo implementados novos controles. Encontra-se, ainda, em implementação o Sistema Plano de Contratações, cedido pelo TRE-PA, ferramenta de governaça e gestão que contribuirá para aprimorar o processo de planejamento.
6 |  | Elaborar relatório final de avaliação da execução do PLANCONT (AVALIAÇÃO-AÇÕES CORRETIVAS) | Informar em Relatório Final ações preventivas/corretivas a serem implementadas, decorrentes da avaliação de execução do PLANCONT, assim como as lições aprendidas | COGELIC | Relatório Final deficiente, sem registro das informações e ocorrências mais relevantes, assim como as soluções/boas práticas adotadas, as quais poderiam possibilitar a adoção de ações preventivas/corretivas relativas ao plano do exercício seguinte | Ausência de registro ou registro deficiente de informações e ocorrências mais relevantes, assim como das soluções/boas práticas adotadas, relativas à execução do PLANCONT; incapacidade de realizar análise crítica acerca da execução do plano e de propor soluções | Não identificação preventiva de situações que poderiam ser tratadas/evitadas na execução do plano do exercício seguinte; não adoção tempestiva de medidas saneadoras; execução orçamentária deficiente; tramitação urgente de processo devido a situações recorrentes; gargalos e retrabalho para as unidades que laboram com o processo | Risco Estratégico | 2 | 5 | 10 | Instrução Normativa nº 01/2021; portaria de aprovação do PLANCONT; adoção de rotina de emissão de avaliação final previamente ao arquivamento do processo do PLANCONT, com ciência prévia à Secretaria de Gestão Administrativa e Diretor-Geral | COGELIC | 4 | 0.25 | 2.5 | Muito Baixo/Baixo | MONITORAR | Aceitar | Efetivo acompanhamento com periodicidade mínima mensal; implementação de sistema de acompanhamento da execução do plano | COGELIC | Já implementado e em andamento |  | Risco Baixo/Muito Baixo |  | Com a revisão da IN e dos modelos de artefatos (ETPs e Termos de Referência), com o melhoramento do processo de planejamento e iminente aprovação do novo Manual de Contratações do TRE-BA, com fluxogramas revisados e com a iminente publicação da portaria de aprovação do PLANCONT estão sendo implementados novos controles. Encontra-se, ainda, em implementação o Sistema Plano de Contratações, cedido pelo TRE-PA, ferramenta de governaça e gestão que contribuirá para aprimorar o processo de planejamento.
Note on A10: Compreende o reconhecimento e a descrição dos riscos relacionados a um objeto de gestão, envolvendo a identificação de possíveis fontes de risco, eventos, causas, consequências e categorias de risco
Note on J10: Compreensão sobre o risco inerente e à determinação do nível do risco mediante a combinação da probabilidade de sua ocorrência e dos impactos possíveis
Note on R10: A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões, com base nos resultados da análise de riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação do tratamento.
Note on F11: Qualquer evento, em potencial, que possa dificultar ou impedir o alcance de objetivos, mensurado em termos de probabilidade e impacto
Note on G11: Condições que dão origem à possibilidade de um evento acontecer, motivos que podem promover a ocorrência do risco.
Note on H11: Resultado de um evento que afeta os objetivos.
Note on I11: Risco Estratégico Risco Operacionai Risco de Conformidade Risco à Imagem Risco-Chave Risco à Integridade
Note on J11: Chance de algo acontecer. 1 - Muito Baixo 2 - Baixo 5 - Médio 8 - Alto 10 - Muito Alto
Note on K11: Resultado de um evento que afeta os objetivos. 1 - Muito Baixo 2 - Baixo 5 - Médio 8 - Alto 10 - Muito Alto
Note on L11: Probabilidade x Impacto. *preenchimento automático
Note on M11: Conjunto de regras, métodos, procedimentos, protocolos, rotinas, conferências e trâmite de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada na organização, destinados a enfrentar os riscos a que ela está exposta
Note on N11: Aquele a quem se atribui o encargo por determinada atividade, processo, controle ou qualquer outra iniciativa para a consecução dos objetivos institucionais.
Note on O11: 1 - Inexistente 2 - Fraco 3 - Mediano 4 - Satisfatório 5 - Forte
Note on P11: 1,0 - Inexistente 0,75 - Fraco 0,50 - Mediano 0,25 - Satisfatório 0,05 - Forte *preenchimento automático
Note on Q11: Risco Inerente X Risco do Controle *preenchimento automático
Note on R11: Muito Baixo/Baixo: 1 - 9,99 Médio: 10-39,99 Alto: 40-79,99 Muito Alto: 80-100
Note on S11: Monitorar Tratar
Note on T11: Aceitar Mitigar Transferir Evitar
Note on U11: Envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar o nível de cada risco e a elaboração de planos de tratamento que, uma vez implementados, implicarão em novos controles ou modificação dos existentes.
Note on AA11: Finalidade: (a) detectar mudanças no contexto externo e interno, incluindo alterações nos critérios de risco e no próprio risco; (b) obter informações adicionais para melhorar a política, a estrutura e o processo de gestão de riscos; (c) analisar eventos, mudanças, tendências, sucessos e fracassos e aprender com eles; e (d) assegurar que os controles sejam eficazes e eficientes.

## Plano de comunicação
PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS (PTR)
O presente plano tem o objetivo de comunicar à(s) unidade(s) citada(s) como responsável(véis) por tratamentos no Plano de Tratamento de Riscos (PTR) elaborado, de forma a oportunizar a participação ativa dos envolvidos no PTR no planejamento das ações propostas. Este plano somente deverá ser preenchido em caso de ter havido no PTR a propositura de tratamento sob a responsabilidade de unidade sob supervisão diversa da que aprovou o PTR - por exemplo: se uma unidade da Secretaria "A" planejar tratamento atribuído à Secretaria "B", a Secretaria "B" deverá se manifestar a respeito da adequação da ações propostas e sobre a possibilidade de realizá-la no prazo planejado. As colunas de "A" a "D" devem ser previamente preenchidas pelo Gestor ou Supervisor de Riscos autor do PTR, sendo a coluna "E" enviada para preenchimento da unidade citada como responsável pelo tratamento planejado.
PROCESSO: [nome do processo]
PLANO DE COMUNICAÇÃO
A ser preenchido pelo Gestor/Supervisor de Riscos |  |  |  | A ser preenchido pela unidade responsável pelo tratamento proposto
Risco associado | Tratamento planejado | Prazo para implementação | Unidade responsável | Manifestação sobre a possibilidade e adequação do tratamento proposto (vide comentário)
[evento de risco cujo tratamento planejado foi atribuído a outro Supervisor de Riscos - outra Secretaria ou outro Juiz Eleitoral] | [tratamento atribuído a outro supervisor planejado no PTR] | [prazo proposto] | [unidade citada como responsável pelo tratamento] | [A ser preenchido por unidade citada como responsável por tratamento e sob supervisão diversa da que aprovou o PTR. Manifestação acerca da eficácia do controle proposto, bem como da possibilidade de atendimento ao prazo registrado para implementação do tratamento. Também poderá tecer considerações acerca do custo-benefício do tratamento proposto, caso não entenda ser esta a forma mais adequada de tratar o risco associado]
Note on E6: Manifestação acerca da eficácia do controle proposto para tratamento do risco associado, bem como da possibilidade de atendimento ao prazo registrado para implementação do tratamento. Também poderá tecer considerações acerca do custo-benefício do tratamento proposto, caso não entenda ser esta a forma mais adequada de tratar o risco associado.

## Tabelas avaliativas
Escala de Probabilidade |  |  |  |  | Escala de Impacto |  |  | Avaliação do Risco do Controle
DESCRIÇÃO | PROBABILIDADE | NÍVEL |  |  | NÍVEL | DESCRIÇÃO | IMPACTO | NÍVEL DE CONFIANÇA | AVALIAÇÃO DO DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES (ATRIBUTOS DO CONTROLE) | RISCO DO CONTROLE
Muito Baixo | Poderá ocorrer em circunstâncias excepcionais. | 1 |  |  | 1 | Muito baixo | Irrelevante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa quantidade insignificante de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade. | 1 – Inexistente Nível de confiança - 0% (0,0) | Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais. | 1 (muito alto)
Baixo | Não se espera que ocorra. | 2 |  |  | 2 | Baixo | Pouco importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa pequena quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade.
Médio | Pode ocorrer em algum momento | 5 |  |  | 5 | Médio | Importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa média quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em baixo grau. | 2 – Fraco Nível de confiança - 25% (0,25) | Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo grau de confiança no conhecimento das pessoas, em geral realizado de maneira manual. | 0,75 (alto)
Alto | Provavelmente ocorrerá. | 8 |  |  | 8 | Alto | Muito importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; dificulta a execução do processo associado; e/ou causa grande quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em médio grau.
Muito Alto | Praticamente certa. As circunstâncias indicam claramente a possibilidade do evento ocorrer. | 10 |  |  | 10 | Muito alto | Essencial para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; impede a execução do processo associado; e/ou causa múltiplas desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em alto grau. | 3 –Mediano Nível de confiança - 50% (0,50) | Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas. | 0,5 (médio)
[8 empty] | 4 – Satisfatório Nível de confiança - 75% (0,75) | Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente. | 0,25 (baixo)
Matriz Impacto x Probabilidade (Nível de Risco)
Nível de Risco |  | Probabilidade | [5 empty] | 5 – Forte Nível de confiança - 95% (0,95) | Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco. | 0,05 (muito baixo)
|  | 1 | 2 | 5 | 8 | 10
|  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Impacto | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100
Muito Alto
| 8 | 8 | 16 | 40 | 64 | 80
Alto
| 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | 50
Médio
| 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 20
Baixo
| 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10
Muito Baixo
Escala para classificação de níveis de risco
Risco Muito Baixo/Baixo | Risco Médio | Risco Alto | Risco Muito Alto
0– 9,99 | 10-39,99 | 40-79,99 | 80-100
Critérios para priorização e tratamento de riscos
Nível de Risco | Descrição | Diretrizes para Resposta | [6 empty] | Categorias de riscos
Muito Alto | Nível de risco muito além do apetite a risco da organização. | Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo. | [5 empty] | Riscos estratégicos | São os relacionados à tomada de decisão pela Alta Administração, que podem impactar diretamente o atingimento dos objetivos estratégicos.
Alto | Nível de risco além do apetite a risco da organização. | Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área. | [5 empty] | Riscos operacionais | São os relacionados a procedimentos ou processos internos.
Médio | Nível de risco dentro do apetite a risco da organização. | Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais. | [5 empty] | Riscos de conformidade | São os relacionados ao não atendimento à legislação, normas e procedimentos vigentes.
Muito Baixo/Baixo | Nível de risco dentro do apetite a risco da organização. | É possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custo x benefícios, como diminuir o nível de controles. | [5 empty] | Riscos de imagem | São os que podem comprometer a imagem da instituição junto à população ou a outros órgãos da Administração Pública.
[8 empty] | Riscos-chave | São os estratégicos e os que, em função do impacto potencial ao TRE-BA, devem ser conhecidos pela Alta Administração.
Respostas a Riscos | [7 empty] | Riscos de integridade | São os relacionados à corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos de conduta, que possam comprometer os valores e padrões preconizados pela Instituição e a realização de seus objetivos.
RISCO ALTO | RISCO MUITO ALTO
- TRANSFERIR | - EVITAR
- MITIGAR | - TRANSFERIR
- MITIGAR
RISCO MUITO BAIXO/BAIXO | RISCO MÉDIO
- ACEITAR | - MITIGAR